## Лист1
Форма 2. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам | [87 empty] | Приложение № 2
Инвестиционная программа: Общество с ограниченной ответственностью "ТРАНСЭНЕРГО"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026 год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с: | Инвестиционная программа утверждена Распоряжением Правительства Хабаровского края от 02.08.2024г. № 499-рп (в редакции распоряжения Правительства Хабаровского края от 06.08.2025 № 487-рп)
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией | [5 empty] | Фактический объем финансирования на 01.01.2026 года, млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  | Финансирование капитальных вложений 2025 года в прогнозных ценах, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | [59 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[7 empty] | План |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана | [7 empty] | Утвержденный план |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Утвержденный план 2025 года |  |  |  |  | Факт 2025 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2026 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2026 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2027 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2027 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2028 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2028 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2029 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2029 года |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (утвержденный план) |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (с учетом предложений по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План на 01.01.2026 года | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2026 года | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 29.9 | 29.10 | 29.11 | 29.12 | 29.13 | 29.14 | 29.15 | 29.16 | 29.17 | 29.18 | 29.19 | 29.20 | 29.21 | 29.22 | 29.23 | 29.24 | 29.25 | 29.26 | 29.27 | 29.28 | 29.29 | 29.30 | 29.21 | 29.22 | 29.23 | 29.24 | 29.25 | 29.21 | 29.22 | 29.23 | 29.24 | 29.25 | 29.21 | 29.22 | 29.23 | 29.24 | 29.25 | 29.21 | 29.22 | 29.23 | 29.24 | 29.25 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 262.7564 | 262.7564 | нд | 381.055 | 381.055 | нд | 40.2687 | 262.7564 | 381.055 | 222.4877 | 340.7862 | 39.8016 | нд | нд | 39.8016 | нд | 40.2688 | нд | нд | 40.2688 | нд | 39.8016 | нд | нд | 39.8016 | нд | 39.8016 | нд | нд | 39.8016 | нд | 104.2664 | нд | нд | 104.2664 | нд | 104.2664 | нд | нд | 104.2664 | нд | 45.6849 | нд | нд | 45.6849 | нд | 163.9835 | нд | нд | 163.9835 | нд | 31.1451 | нд | нд | 31.1451 | нд | 31.1451 | нд | нд | 31.1451 | нд | 41.8584 | нд | нд | 41.8584 | нд | 41.8584 | нд | нд | 41.8584 | нд | 262.7564 | нд | нд | 262.7564 | нд | 381.055 | нд | нд | 381.055 | нд | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 88.5364 | 88.5364 | нд | 95.0003 | 95.0003 | нд | 12.1317 | 88.5364 | 95.0003 | 76.4047 | 82.8685 | 12.1318 | нд | нд | 12.1318 | нд | 12.1318 | нд | нд | 12.1318 | нд | 12.1318 | нд | нд | 12.1318 | нд | 12.1318 | нд | нд | 12.1318 | нд | 57.7079 | нд | нд | 57.7079 | нд | 57.7079 | нд | нд | 57.7079 | нд | 18.6967 | нд | нд | 18.6967 | нд | 25.1606 | нд | нд | 25.1606 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 88.5364 | нд | нд | 88.5364 | нд | 95.0003 | нд | нд | 95.0003 | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 122.9645 | 122.9645 | нд | 218.4231 | 218.4231 | нд | 14.11 | 122.9645 | 218.4231 | 108.8545 | 204.3132 | 14.0354 | нд | нд | 14.0354 | нд | 14.11 | нд | нд | 14.11 | нд | 14.0354 | 0 | 0 | 14.0354 | 0 | 14.0354 | 0 | 0 | 14.0354 | -0.074555 | 11.8761 | нд | 0 | 11.8761 | нд | 11.8761 | нд | нд | 11.8761 | нд | 26.9882 | нд | нд | 26.9882 | нд | 122.4468 | нд | нд | 122.4468 | нд | 28.2064 | нд | нд | 28.2064 | нд | 28.2064 | нд | нд | 28.2064 | нд | 41.8584 | нд | нд | 41.8584 | нд | 41.8584 | нд | нд | 41.8584 | нд | 122.9645 | нд | нд | 122.9645 | нд | 218.4231 | нд | нд | 218.4231 | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 51.2555 | 51.2555 | нд | 67.6315 | 67.6315 | нд | 14.027 | 51.2555 | 67.6315 | 37.2285 | 53.6045 | 13.6344 | нд | нд | 13.6344 | нд | 14.027 | нд | нд | 14.027 | нд | 13.6344 | нд | нд | 13.6344 | нд | 14.027 | нд | нд | 14.027 | нд | 34.6824 | нд | нд | 34.6824 | нд | 34.6824 | нд | нд | 34.6824 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 16.376 | нд | нд | 16.376 | нд | 2.9387 | нд | нд | 2.9387 | нд | 2.9387 | нд | нд | 2.9387 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 51.2555 | нд | нд | 51.2555 | нд | 67.6315 | нд | нд | 67.6315 | нд | нд
1 | Хабаровский край | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 88.5364 | 88.5364 | нд | 95.0003 | 95.0003 | нд | 12.1317 | 88.5364 | 95.0003 | 76.4047 | 82.8685 | 12.1318 | нд | нд | 12.1318 | нд | 12.1318 | нд | нд | 12.1318 | нд | 12.1318 | нд | нд | 12.1318 | нд | 12.1318 | нд | нд | 12.1318 | нд | 57.7079 | нд | нд | 57.7079 | нд | 57.7079 | нд | нд | 57.7079 | нд | 18.6967 | нд | нд | 18.6967 | нд | 25.1606 | нд | нд | 25.1606 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 88.5364 | нд | нд | 88.5364 | нд | 95.0003 | нд | нд | 95.0003 | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 58.4572 | 58.4572 | нд | 58.4572 | 58.4572 | нд | 7.4166 | 58.4572 | 58.4572 | 51.0406 | 51.0406 | 7.4166 | нд | нд | 7.4166 | нд | 7.4166 | нд | нд | 7.4166 | нд | 12.1318 | нд | нд | 12.1318 | нд | 12.1318 | нд | нд | 12.1318 | нд | 51.0406 | нд | нд | 51.0406 | нд | 51.0406 | нд | нд | 51.0406 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 58.4572 | нд | нд | 58.4572 | нд | 58.4572 | нд | нд | 58.4572 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 58.4572 | 58.4572 | нд | 58.4572 | 58.4572 | нд | 7.4166 | 58.4572 | 58.4572 | 51.0406 | 51.0406 | 7.4166 | нд | нд | 7.4166 | нд | 7.4166 | нд | нд | 7.4166 | нд | 12.1318 | нд | нд | 12.1318 | нд | 12.1318 | нд | нд | 12.1318 | нд | 51.0406 | нд | нд | 51.0406 | нд | 51.0406 | нд | нд | 51.0406 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 58.4572 | нд | нд | 58.4572 | нд | 58.4572 | нд | нд | 58.4572 | нд | нд
1.2.1.1.1 | Реконструкция центральной распределительной подстанции 179 СРЗ | P_T_07 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 21.5899 | 21.5899 | 2023-02-01 | 21.5899 | 21.5899 | 2025-03-01 | нд | 21.5899 | 21.5899 | 21.5899 | 21.5899 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 21.5899 | нд | нд | 21.5899 | нд | 21.5899 | нд | нд | 21.5899 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 21.5899 | нд | нд | 21.5899 | нд | 21.5899 | нд | нд | 21.5899 | нд | Повышение стоимости оборудования и комплектующих материалов
1.2.1.1.2 | Реконструкция центральной распределительной подстанции ул. Руднева 80 | P_T_08 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 29.4507 | 29.4507 | 2023-02-01 | 29.4507 | 29.4507 | 2025-03-01 | нд | 29.4507 | 29.4507 | 29.4507 | 29.4507 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 29.4507 | нд | нд | 29.4507 | нд | 29.4507 | нд | нд | 29.4507 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 29.4507 | нд | нд | 29.4507 | нд | 29.4507 | нд | нд | 29.4507 | нд | Повышение стоимости оборудования и комплектующих материалов
1.2.1.1.3 | Реконструкция распределительной подстанции №1, ул.Портовая 1 | P_T_12 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 7.4166 | 7.4166 | 2023-02-01 | 7.4166 | 7.4166 | 2023-02-01 | 7.4166 | 7.4166 | 7.4166 | 1.87e-05 | 0 | 7.4166 | нд | нд | 7.4166 | нд | 7.4166 | нд | нд | 7.4166 | нд | 7.4166 | нд | нд | 7.4166 | нд | 7.4166 | нд | нд | 7.4166 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.4166 | нд | нд | 7.4166 | нд | 7.4166 | нд | нд | 7.4166 | нд | Повышение надежности и качества передачи электрической энергии
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 11.3825 | 11.3825 | нд | 14.3244 | 14.3244 | нд | 4.7152 | 11.3825 | 14.3244 | 6.6673 | 9.6092 | 4.7152 | нд | нд | 4.7152 | нд | 4.7152 | нд | нд | 4.7152 | нд | 4.7152 | 0 | 0 | 4.7152 | 0 | 4.7152 | 0 | 0 | 4.7152 | 0 | 6.6673 | нд | нд | 6.6673 | нд | 6.6673 | нд | нд | 6.6673 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9419 | нд | нд | 2.9419 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.3825 | нд | нд | 11.3825 | нд | 14.3244 | нд | нд | 14.3244 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 11.3825 | 11.3825 | нд | 14.3244 | 14.3244 | нд | 4.7152 | 11.3825 | 14.3244 | 6.6673 | 9.6092 | 4.7152 | нд | нд | 4.7152 | нд | 4.7152 | нд | нд | 4.7152 | нд | 4.7152 | 0 | 0 | 4.7152 | 0 | 4.7152 | 0 | 0 | 4.7152 | 0 | 6.6673 | нд | нд | 6.6673 | нд | 6.6673 | нд | нд | 6.6673 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9419 | нд | нд | 2.9419 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.3825 | нд | нд | 11.3825 | нд | 14.3244 | нд | нд | 14.3244 | нд | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция участка кабельной линии фидер 17, фидер 23, фидер 26 ПС 110/35/6 "КАФ" пер. Победы, ул. Майская,ул. Немировича-Данченко | P_T_06 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 4.7152 | 4.7152 | 2023-02-01 | 4.7152 | 4.7152 | 2025-03-01 | 4.7152 | 4.7152 | 4.7152 | 3.193e-05 | 0 | 4.7152 | нд | нд | 4.7152 | нд | 4.7152 | нд | нд | 4.7152 | нд | 4.7152 | нд | нд | 4.7152 | нд | 4.7152 | нд | нд | 4.7152 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.7152 | нд | нд | 4.7152 | нд | 4.7152 | нд | нд | 4.7152 | нд | Повышение надежности и качества передачи электрической энергии
1.2.2.1.2 | Реконструкция участка кабельной линии фидер 17, фидер 23, фидер 26 ПС 110/35/6 "КАФ" ул. Руднева | P_T_11 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 6.6673 | 6.6673 | 2023-02-01 | 6.6673 | 6.6673 | 2025-03-01 | нд | 6.6673 | 6.6673 | 6.6673 | 6.6673 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.6673 | нд | нд | 6.6673 | нд | 6.6673 | нд | нд | 6.6673 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.6673 | нд | нд | 6.6673 | нд | 6.6673 | нд | нд | 6.6673 | нд | Повышение надежности и качества передачи электрической энергии
1.2.2.1.3 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-44 ул. Каменногорская - ул. Верхнебазовая | P_T_26 | П | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | 1.5011 | 1.5011 | 2026-04-01 | нд | нд | 1.5011 | нд | 1.5011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5011 | нд | нд | 1.5011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5011 | нд | нд | 1.5011 | нд | Повышение надежности и качества передачи электрической энергии
1.2.2.1.4 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-49 ул. Партизанская | P_T_27 | П | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | 1.4408 | 1.4408 | 2026-04-01 | нд | нд | 1.4408 | нд | 1.4408 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4408 | нд | нд | 1.4408 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4408 | нд | нд | 1.4408 | нд | Повышение надежности и качества передачи электрической энергии
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 18.6967 | 18.6967 | нд | 22.2188 | 22.2188 | нд | нд | 18.6967 | 22.2188 | 18.6967 | 22.2188 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 18.6967 | нд | нд | 18.6967 | нд | 22.2188 | нд | нд | 22.2188 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 18.6967 | нд | нд | 18.6967 | нд | 22.2188 | нд | нд | 22.2188 | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 18.6967 | 18.6967 | нд | 22.2188 | 22.2188 | нд | нд | 18.6967 | 22.2188 | 18.6967 | 22.2188 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 18.6967 | нд | нд | 18.6967 | нд | 22.2188 | нд | нд | 22.2188 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 18.6967 | нд | нд | 18.6967 | нд | 22.2188 | нд | нд | 22.2188 | нд | нд
1.2.4.2.1 | Создание АСДУЭ с размещением оборудования в ЦРП ул. Руднева 80, ЦРП 179 СРЗ, РП-1 ул. Портовая-1 | P_T_13 | П | 2027 | 2027 | нд | 18.6967 | 18.6967 | 2023-02-01 | 22.2188 | 22.2188 | 2026-04-01 | нд | 18.6967 | 22.2188 | 18.6967 | 22.2188 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 18.6967 | нд | нд | 18.6967 | нд | 22.2188 | нд | нд | 22.2188 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 18.6967 | нд | нд | 18.6967 | нд | 22.2188 | нд | нд | 22.2188 | нд | Повышение стоимости оборудования и комплектующих материалов
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 122.9645 | 122.9645 | нд | 218.4231 | 218.4231 | нд | 14.11 | 122.9645 | 218.4231 | 108.8545 | 204.3132 | 14.0354 | нд | нд | 14.0354 | нд | 14.11 | нд | нд | 14.11 | нд | 14.0354 | 0 | 0 | 14.0354 | 0 | 14.0354 | 0 | 0 | 14.0354 | -0.074555 | 11.8761 | нд | 0 | 11.8761 | нд | 11.8761 | нд | нд | 11.8761 | нд | 26.9882 | нд | нд | 26.9882 | нд | 122.4468 | нд | нд | 122.4468 | нд | 28.2064 | нд | нд | 28.2064 | нд | 28.2064 | нд | нд | 28.2064 | нд | 41.8584 | нд | нд | 41.8584 | нд | 41.8584 | нд | нд | 41.8584 | нд | 122.9645 | нд | нд | 122.9645 | нд | 218.4231 | нд | нд | 218.4231 | нд | нд
1.4.1 | Строительство МТП 400 кВа, ВЛ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ по ул.Маяковского | P_T_01 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 1.9828 | 1.9828 | 2024-02-01 | 1.9828 | 1.9828 | 2024-02-01 | 2.0338 | 1.9828 | 1.9828 | -0.050961 | -0.050961 | 1.9828 | нд | нд | 1.9828 | нд | 2.0338 | нд | нд | 2.0338 | нд | 1.9828 | нд | нд | 1.9828 | нд | 1.9828 | нд | нд | 1.9828 | -0.050961 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9828 | нд | нд | 1.9828 | нд | 1.9828 | нд | нд | 1.9828 | нд | нд
1.4.2 | Строительство МТП 400 кВа, ВЛ-6 кВ по ул.Шилкинской | P_T_02 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 1.305 | 1.305 | 2024-02-01 | 1.305 | 1.305 | 2024-02-01 | 1.3286 | 1.305 | 1.305 | -0.023594 | -0.023594 | 1.305 | нд | нд | 1.305 | нд | 1.3286 | нд | нд | 1.3286 | нд | 1.305 | нд | нд | 1.305 | нд | 1.305 | нд | нд | 1.305 | -0.023594 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.305 | нд | нд | 1.305 | нд | 1.305 | нд | нд | 1.305 | нд | нд
1.4.3 | Строительство МТП 400 кВа, ВЛ-6 кВ по пер.Тигровому | P_T_03 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 2.2505 | 2.2505 | 2024-02-01 | 2.2505 | 2.2505 | 2025-03-01 | нд | 2.2505 | 2.2505 | 2.2505 | 2.2505 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2505 | нд | нд | 2.2505 | нд | 2.2505 | нд | нд | 2.2505 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2505 | нд | нд | 2.2505 | нд | 2.2505 | нд | нд | 2.2505 | нд | нд
1.4.4 | Строительство МТП 400 кВа, ВЛ-6 кВ по ул.Пояркова | P_T_04 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 1.6439 | 1.6439 | 2024-02-01 | 1.6439 | 1.6439 | 2025-03-01 | нд | 1.6439 | 1.6439 | 1.6439 | 1.6439 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6439 | нд | нд | 1.6439 | нд | 1.6439 | нд | нд | 1.6439 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6439 | нд | нд | 1.6439 | нд | 1.6439 | нд | нд | 1.6439 | нд | нд
1.4.5 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ТП-140 до ПС Амур 220/110/10кВ | P_T_05 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 4.7983 | 4.7983 | 2024-02-01 | 4.7983 | 4.7983 | 2024-02-01 | 4.7983 | 4.7983 | 4.7983 | 1.19e-06 | 0 | 4.7983 | нд | нд | 4.7983 | нд | 4.7983 | нд | нд | 4.7983 | нд | 4.7983 | нд | нд | 4.7983 | нд | 4.7983 | нд | нд | 4.7983 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.7983 | нд | нд | 4.7983 | нд | 4.7983 | нд | нд | 4.7983 | нд | нд
1.4.6 | Строительство ЛЭП 6/0,4 кВ от ячейки № 2 ТП-3 до ячейки № 2 ТП-13 с реконструкцией участка ВЛ 0,4 кВ | P_T_10 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 5.9493 | 5.9493 | 2024-02-01 | 5.9493 | 5.9493 | 2024-02-01 | 5.9493 | 5.9493 | 5.9493 | -2.804e-05 | 0 | 5.9493 | нд | нд | 5.9493 | нд | 5.9493 | нд | нд | 5.9493 | нд | 5.9493 | нд | нд | 5.9493 | нд | 5.9493 | нд | нд | 5.9493 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.9493 | нд | нд | 5.9493 | нд | 5.9493 | нд | нд | 5.9493 | нд | нд
1.4.7 | Строительство распределительной подстанции -диспетчерского центра в р-не пер. Резервный-ул. Полярная (1 этап) | P_T_14_01 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 26.9882 | 26.9882 | 2024-02-01 | 37.9755 | 37.9755 | 2024-02-01 | нд | 26.9882 | 37.9755 | 26.9882 | 37.9755 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 26.9882 | нд | нд | 26.9882 | нд | 37.9755 | нд | нд | 37.9755 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 26.9882 | нд | нд | 26.9882 | нд | 37.9755 | нд | нд | 37.9755 | нд | Повышение стоимости оборудования и комплектующих материалов
1.4.8 | Строительство распределительной подстанции -диспетчерского центра в р-не пер. Резервный-ул. Полярная (2 этап) | P_T_14_02 | П | 2028 | 2028 | 2028 | 28.2064 | 28.2064 | 2024-02-01 | 28.2064 | 28.2064 | 2024-02-01 | нд | 28.2064 | 28.2064 | 28.2064 | 28.2064 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 28.2064 | нд | нд | 28.2064 | нд | 28.2064 | нд | нд | 28.2064 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 28.2064 | нд | нд | 28.2064 | нд | 28.2064 | нд | нд | 28.2064 | нд | нд
1.4.9 | Строительство распределительной подстанции -диспетчерского центра в р-не пер. Резервный-ул. Полярная (3 этап) | P_T_14_03 | П | 2029 | 2029 | 2029 | 41.8584 | 41.8584 | 2024-02-01 | 41.8584 | 41.8584 | 2024-02-01 | нд | 41.8584 | 41.8584 | 41.8584 | 41.8584 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 41.8584 | нд | нд | 41.8584 | нд | 41.8584 | нд | нд | 41.8584 | нд | 41.8584 | нд | нд | 41.8584 | нд | 41.8584 | нд | нд | 41.8584 | нд | нд
1.4.10 | Монтаж пункта секционирования ПСС (ПС 110/35/6 КАФ "Ф-45", "Ф-44") | P_T_21 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 5.3517 | 5.3517 | 2025-03-01 | 5.3517 | 5.3517 | 2025-03-01 | нд | 5.3517 | 5.3517 | 5.3517 | 5.3517 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.3517 | нд | нд | 5.3517 | нд | 5.3517 | нд | нд | 5.3517 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.3517 | нд | нд | 5.3517 | нд | 5.3517 | нд | нд | 5.3517 | нд | нд
1.4.11 | Строительство 2 КЛ 6кВ от ТП-555 до ПС 110/6кВ "Энергомаш" | P_T_22 | П | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | 62.9174 | 62.9174 | 2026-04-01 | нд | нд | 62.9174 | нд | 62.9174 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 62.9174 | нд | нд | 62.9174 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 62.9174 | нд | нд | 62.9174 | нд | Повышение надежности и качества передачи электрической энергии
1.4.12 | Строительство БКТП 2х1600кВА по адресу г. Хабаровск, переулок Полярный - переулок Резервный | P_T_23 | П | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | 17.3716 | 17.3716 | 2026-04-01 | нд | нд | 17.3716 | нд | 17.3716 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 17.3716 | нд | нд | 17.3716 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 17.3716 | нд | нд | 17.3716 | нд | Повышение надежности и качества передачи электрической энергии
1.4.13 | Строительство КТП 10/0,4кВ 630кВА снт Остон | P_T_24 | П | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | 4.1824 | 4.1824 | 2026-04-01 | нд | нд | 4.1824 | нд | 4.1824 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1824 | нд | нд | 4.1824 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1824 | нд | нд | 4.1824 | нд | Повышение надежности и качества передачи электрической энергии
1.4.14 | Приобретение неисключительного права на ПО "Пирамида 2.0" с расширением базовых функций | P_T_19 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 2.63 | 2.63 | нд | 2.63 | 2.63 | 2025-03-01 | нд | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.63 | нд | нд | 2.63 | нд | 2.63 | нд | нд | 2.63 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.63 | нд | нд | 2.63 | нд | 2.63 | нд | нд | 2.63 | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 51.2555 | 51.2555 | нд | 67.6315 | 67.6315 | нд | 14.027 | 51.2555 | 67.6315 | 37.2285 | 53.6045 | 13.6344 | нд | нд | 13.6344 | нд | 14.027 | нд | нд | 14.027 | нд | 13.6344 | нд | нд | 13.6344 | нд | 14.027 | нд | нд | 14.027 | нд | 34.6824 | нд | нд | 34.6824 | нд | 34.6824 | нд | нд | 34.6824 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 16.376 | нд | нд | 16.376 | нд | 2.9387 | нд | нд | 2.9387 | нд | 2.9387 | нд | нд | 2.9387 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 51.2555 | нд | нд | 51.2555 | нд | 67.6315 | нд | нд | 67.6315 | нд | нд
1.6.1 | Приобретение бурильно-крановой установки на шасси ГАЗ | P_T_09 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 13.6344 | 13.6344 | 2023-02-01 | 13.6344 | 13.6344 | 2023-02-01 | 14.027 | 13.6344 | 13.6344 | -0.3926 | -0.3926 | 13.6344 | нд | нд | 13.6344 | нд | 14.027 | нд | нд | 14.027 | нд | 13.6344 | нд | нд | 13.6344 | нд | 14.027 | нд | нд | 14.027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.6344 | нд | нд | 13.6344 | нд | 13.6344 | нд | нд | 13.6344 | нд | нд
1.6.2 | Приобретение автофургона | P_T_15 | П | 2028 | 2028 | 2028 | 2.9387 | 2.9387 | 2023-02-01 | 2.9387 | 2.9387 | 2023-02-01 | нд | 2.9387 | 2.9387 | 2.9387 | 2.9387 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9387 | нд | нд | 2.9387 | нд | 2.9387 | нд | нд | 2.9387 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9387 | нд | нд | 2.9387 | нд | 2.9387 | нд | нд | 2.9387 | нд | нд
1.6.3 | Приобретение передвижной электротехнической лаборатории | P_T_16 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 25.22 | 25.22 | 2025-03-01 | 25.22 | 25.22 | 2025-03-01 | нд | 25.22 | 25.22 | 25.22 | 25.22 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 25.22 | нд | нд | 25.22 | нд | 25.22 | нд | нд | 25.22 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 25.22 | нд | нд | 25.22 | нд | 25.22 | нд | нд | 25.22 | нд | нд
1.6.4 | Приобретение автогидроподъемника на шасси "ГАЗ" | P_T_17 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 7.945 | 7.945 | 2025-03-01 | 7.945 | 7.945 | 2025-03-01 | нд | 7.945 | 7.945 | 7.945 | 7.945 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.945 | нд | нд | 7.945 | нд | 7.945 | нд | нд | 7.945 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.945 | нд | нд | 7.945 | нд | 7.945 | нд | нд | 7.945 | нд | нд
1.6.5 | Приобретение стенда для испытания средств защиты | P_T_18 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 0.864 | 0.864 | 2025-03-01 | 0.864 | 0.864 | 2025-03-01 | нд | 0.864 | 0.864 | 0.864 | 0.864 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.864 | нд | нд | 0.864 | нд | 0.864 | нд | нд | 0.864 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.864 | нд | нд | 0.864 | нд | 0.864 | нд | нд | 0.864 | нд | нд
1.6.6 | Приобретение серверного оборудования для ПО "Пирамида 2.0" | P_T_20 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 0.6534 | 0.6534 | 2025-03-01 | 0.6534 | 0.6534 | 2025-03-01 | нд | 0.6534 | 0.6534 | 0.6534 | 0.6534 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.6534 | нд | нд | 0.6534 | нд | 0.6534 | нд | нд | 0.6534 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.6534 | нд | нд | 0.6534 | нд | 0.6534 | нд | нд | 0.6534 | нд | нд
1.6.7 | Приобретение экскаватора-погрузчика | P_T_28 | П | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | 15.676 | 15.676 | 2026-04-01 | нд | нд | 15.676 | нд | 15.676 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15.676 | нд | нд | 15.676 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15.676 | нд | нд | 15.676 | нд | Повышение надежности и качества передачи электрической энергии
1.6.8 | Разработка проектной документации по замене фундамента ПС 110/10кВ КПУ "ГПП" | P_T_29 | П | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | 0.7 | 0.7 | 2026-04-01 | нд | нд | 0.7 | нд | 0.7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.7 | нд | нд | 0.7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.7 | нд | нд | 0.7 | нд | Повышение надежности и качества передачи электрической энергии