## Лист1
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от 5 мая 2016 г. N 380
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа: Общество с ограниченной ответственностью "ТРАНСЭНЕРГО"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026 год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с: | Инвестиционная программа утверждена Распоряжением Правительства Хабаровского края от 02.08.2024г. № 499-рп (в редакции распоряжения Правительства Хабаровского края от 06.08.2025 № 487-рп)
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2025 года, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2025 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [11 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | Утвержденный план |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.2026 года, в прогнозных ценах соответствующих лет | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2026 года, в прогнозных ценах соответствующих лет |  |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  | 2029 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты |  |  | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25.1 | 25.2 | 25.3 | 25.4 | 25.5 | 25.6 | 25.5 | 25.6 | 25.5 | 25.6 | 26 | 27 | 28
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 219.4022 | 315.837 | нд | 219.4017 | 1.69 | 99.8221 | 113.7309 | 4.161 | 315.8387 | 2 | 169.4818 | 139.5683 | 4.7886 | 185.8449 | 280.0382 | 33.168 | 33.5573 | #VALUE! | #VALUE! | 87.3265 | 87.328 | 38.0656 | 134.5056 | 25.9539 | 25.9539 | 34.885 | 34.885 | 219.4022 | 315.837 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 73.7804 | 78.8233 | нд | 73.7799 | 1.69 | 30.2892 | 41.2229 | 0.58 | 78.825 | 2 | 33.7428 | 42.375 | 0.70715 | 63.6706 | 66.0828 | 10.1098 | 10.1098 | #VALUE! | #VALUE! | 48.0889 | 48.0904 | 15.5806 | 20.6235 | нд | нд | нд | нд | 73.7804 | 78.8233 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 102.9089 | 180.785 | нд | 102.9089 | нд | 69.5328 | 29.7951 | 3.581 | 180.785 | нд | 135.739 | 40.9645 | 4.0814 | 91.1506 | 169.0887 | 11.6962 | 11.7583 | #REF! | #REF! | 10.3356 | 10.3356 | 22.485 | 100.3663 | 23.505 | 23.505 | 34.885 | 34.885 | 102.9089 | 180.785 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 42.7129 | 56.2287 | нд | 42.7129 | нд | нд | 42.7129 | нд | 56.2287 | нд | нд | 56.2287 | нд | 31.0237 | 44.8667 | 11.362 | 11.6892 | 11.362 | 11.362 | 28.902 | 28.902 | нд | 13.5158 | 2.4489 | 2.4489 | нд | нд | 42.7129 | 56.2287 | нд
1 | Хабаровский край | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 73.7804 | 78.8233 | нд | 73.7799 | 1.69 | 30.2892 | 41.2229 | 0.58 | 78.825 | 2 | 33.7428 | 42.375 | 0.70715 | 63.6706 | 66.0828 | 10.1098 | 10.1098 | #VALUE! | #VALUE! | 48.0889 | 48.0904 | 15.5806 | 20.6235 | нд | нд | нд | нд | 73.7804 | 78.8233 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 48.7144 | 48.7144 | нд | 48.7139 | 1 | 15.085 | 32.2889 | 0.34 | 48.7139 | 1 | 15.085 | 32.2889 | 0.34 | 42.5339 | 42.5332 | 6.1805 | 6.1805 | 6.18 | 6.18 | 42.5328 | 42.5328 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 48.7144 | 48.7144 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 48.7144 | 48.7144 | нд | 48.7144 | 1 | 15.085 | 32.2889 | 0.34 | 48.7139 | 1 | 15.085 | 32.2889 | 0.34 | 42.5339 | 42.5332 | 6.1805 | 6.1805 | 6.18 | 6.18 | 42.5328 | 42.5328 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 48.7144 | 48.7144 | нд
1.2.1.1.1 | Реконструкция центральной распределительной подстанции 179 СРЗ | P_T_07 | П | 2026 | 2026 | нд | 17.9916 | 17.9916 | нд | 17.9916 | нд | 7.7535 | 10.1181 | 0.12 | 17.9916 | нд | 7.7535 | 10.1181 | 0.12 | 17.9916 | 17.992 | нд | нд | нд | нд | 17.9916 | 17.9916 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 17.9916 | 17.9916 | нд
1.2.1.1.2 | Реконструкция центральной распределительной подстанции ул. Руднева 80 | P_T_08 | П | 2026 | 2026 | нд | 24.5423 | 24.5423 | нд | 24.5423 | нд | 5.8615 | 18.5208 | 0.16 | 24.5423 | нд | 5.8615 | 18.5208 | 0.16 | 24.5423 | 24.5412 | нд | нд | нд | нд | 24.5412 | 24.5412 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 24.5423 | 24.5423 | нд
1.2.1.1.3 | Реконструкция распределительной подстанции №1, ул.Портовая 1 | P_T_12 | П | 2025 | 2025 | нд | 6.1805 | 6.1805 | нд | 6.1805 | 1 | 1.47 | 3.65 | 0.06 | 6.18 | 1 | 1.47 | 3.65 | 0.06 | нд | нд | 6.1805 | 6.1805 | 6.18 | 6.18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.1805 | 6.1805 | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 9.4854 | 11.8968 | нд | 9.4854 | нд | 7.4836 | 1.924 | 0.08 | 11.899 | нд | 9.7678 | 1.924 | 0.20715 | 5.5561 | 7.969 | 3.9293 | 3.9293 | 3.93 | 3.93 | 5.5561 | 5.5576 | нд | 2.4114 | нд | нд | нд | нд | 9.4854 | 11.8968 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 9.4854 | 11.8968 | нд | 9.4854 | нд | 7.4836 | 1.924 | 0.08 | 11.899 | нд | 9.7678 | 1.924 | 0.20715 | 5.5561 | 7.969 | 3.9293 | 3.9293 | 3.93 | 3.93 | 5.5561 | 5.5576 | нд | 2.4114 | нд | нд | нд | нд | 9.4854 | 11.8968 | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция участка кабельной линии фидер 17, фидер 23, фидер 26 ПС 110/35/6 "КАФ" пер. Победы, ул. Майская,ул. Немировича-Данченко | P_T_06 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 3.9293 | 3.9293 | нд | 3.9293 | нд | 2.95 | 0.94 | 0.04 | 3.93 | нд | 2.95 | 0.94 | 0.04 | нд | нд | 3.9293 | 3.9293 | 3.93 | 3.93 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.9293 | 3.9293 | нд
1.2.2.1.2 | Реконструкция участка кабельной линии фидер 17, фидер 23, фидер 26 ПС 110/35/6 "КАФ" ул. Руднева | P_T_11 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 5.5561 | 5.5561 | нд | 5.5561 | нд | 4.5336 | 0.984 | 0.04 | 5.5576 | нд | 4.5336 | 0.984 | 0.04 | 5.5561 | 5.5576 | нд | нд | нд | нд | 5.5561 | 5.5576 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.5561 | 5.5561 | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-44 ул. Каменногорская - ул. Верхнебазовая | P_T_26 | П | 2027 | нд | 2027 | нд | 1.2304 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2304 | нд | 1.1655 | нд | 0.06488 | нд | 1.2304 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2304 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2304 | Повышение надежности и качества передачи электрической энергии
1.2.2.1.4 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-49 ул. Партизанская | P_T_27 | П | 2027 | нд | 2027 | нд | 1.181 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.181 | нд | 1.1187 | нд | 0.062272 | нд | 1.181 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.181 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.181 | Повышение надежности и качества передачи электрической энергии
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 15.5806 | 18.2121 | нд | 15.5806 | 0.69 | 7.7206 | 7.01 | 0.16 | 18.2121 | 1 | 8.89 | 8.1621 | 0.16 | 15.5806 | 15.5806 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15.5806 | 18.2121 | нд | нд | нд | нд | 15.5806 | 18.2121 | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 15.5806 | 18.2121 | нд | 15.5806 | 0.69 | 7.7206 | 7.01 | 0.16 | 18.2121 | 1 | 8.89 | 8.1621 | 0.16 | 15.5806 | 15.5806 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15.5806 | 18.2121 | нд | нд | нд | нд | 15.5806 | 18.2121 | нд
1.2.4.2.1 | Создание АСДУЭ с размещением оборудования в ЦРП ул. Руднева 80, ЦРП 179 СРЗ, РП-1 ул. Портовая-1 | P_T_13 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 15.5806 | 18.2121 | нд | 15.5806 | 0.69 | 7.7206 | 7.01 | 0.16 | 18.2121 | 1 | 8.89 | 8.1621 | 0.16 | 15.5806 | 15.5806 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15.5806 | 18.2121 | нд | нд | нд | нд | 15.5806 | 18.2121 | Повышение стоимости оборудования и комплектующих материалов
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 102.9089 | 180.785 | нд | 102.9089 | нд | 69.5328 | 29.7951 | 3.581 | 180.785 | нд | 135.739 | 40.9645 | 4.0814 | 91.1506 | 169.0887 | 11.6962 | 11.7583 | #REF! | #REF! | 10.3356 | 10.3356 | 22.485 | 100.3663 | 23.505 | 23.505 | 34.885 | 34.885 | 102.9089 | 180.785 | нд
1.4.1 | Строительство МТП 400 кВа, ВЛ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ по ул.Маяковского | P_T_01 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 1.6524 | 1.6524 | нд | 1.6524 | нд | 1.0764 | 0.56 | 0.016 | 1.6524 | нд | 1.0764 | 0.56 | 0.016 | -0.04243 | нд | 1.6524 | 1.6948 | 1.646 | 1.646 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6524 | 1.6524 | нд
1.4.2 | Строительство МТП 400 кВа, ВЛ-6 кВ по ул.Шилкинской | P_T_02 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 1.0875 | 1.0875 | нд | 1.0875 | нд | 0.7075 | 0.37 | 0.01 | 1.0875 | нд | 0.7075 | 0.37 | 0.01 | -0.019659 | нд | 1.0875 | 1.1072 | 1.09 | 1.09 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0875 | 1.0875 | нд
1.4.3 | Строительство МТП 400 кВа, ВЛ-6 кВ по пер.Тигровому | P_T_03 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 1.8754 | 1.8754 | нд | 1.8754 | нд | 1.08 | 0.77545 | 0.02 | 1.8754 | нд | 1.2645 | 0.5 | 0.11094 | 1.8754 | 1.8754 | нд | нд | нд | нд | 1.8769 | 1.8769 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8754 | 1.8754 | нд
1.4.4 | Строительство МТП 400 кВа, ВЛ-6 кВ по ул.Пояркова | P_T_04 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 1.3699 | 1.3699 | нд | 1.3699 | нд | 0.74 | 0.61988 | 0.01 | 1.3699 | нд | 1.36 | 0 | 0.009917 | 1.3699 | 1.3699 | нд | нд | нд | нд | 1.3689 | 1.3689 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3699 | 1.3699 | нд
1.4.5 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ТП-140 до ПС Амур 220/110/10кВ | P_T_05 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 3.9986 | 3.9986 | нд | 3.9986 | нд | 2.5986 | 1.36 | 0.04 | 3.9986 | нд | 2.5986 | 1.36 | 0.04 | нд | нд | 3.9986 | 3.9986 | 4 | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.9986 | 3.9986 | нд
1.4.6 | Строительство ЛЭП 6/0,4 кВ от ячейки № 2 ТП-3 до ячейки № 2 ТП-13 с реконструкцией участка ВЛ 0,4 кВ | P_T_10 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 4.9578 | 4.9578 | нд | 4.9578 | нд | 3.2178 | 1.69 | 0.05 | 4.9578 | нд | 3.2178 | 1.69 | 0.05 | нд | нд | 4.9578 | 4.9578 | 4.96 | 4.96 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.9578 | 4.9578 | нд
1.4.7 | Строительство распределительной подстанции -диспетчерского центра в р-не пер. Резервный-ул. Полярная (1 этап) | P_T_14_01 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 22.4902 | 31.1274 | нд | 22.4902 | нд | 19.1252 | 3.15 | 0.215 | 31.1274 | нд | 29.9648 | 0.94768 | 0.215 | 22.4902 | 31.1274 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 22.485 | 31.1274 | нд | нд | нд | нд | 22.4902 | 31.1274 | Повышение стоимости оборудования и комплектующих материалов
1.4.8 | Строительство распределительной подстанции -диспетчерского центра в р-не пер. Резервный-ул. Полярная (2 этап) | P_T_14_02 | П | 2028 | 2028 | 2028 | 23.5054 | 23.5054 | нд | 23.5054 | нд | 19.9804 | 3.285 | 0.24 | 23.5054 | нд | 19.9804 | 3.285 | 0.24 | 23.5054 | 23.5054 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 23.505 | 23.505 | нд | нд | 23.5054 | 23.5054 | нд
1.4.9 | Строительство распределительной подстанции -диспетчерского центра в р-не пер. Резервный-ул. Полярная (3 этап) | P_T_14_03 | П | 2029 | 2029 | 2029 | 34.882 | 34.882 | нд | 34.882 | нд | 21.007 | 13.525 | 0.35 | 34.882 | нд | 21.007 | 13.525 | 0.35 | 34.882 | 34.882 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 34.885 | 34.885 | 34.882 | 34.882 | нд
1.4.10 | Монтаж пункта секционирования ПСС (ПС 110/35/6 КАФ "Ф-45", "Ф-44") | P_T_21 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 4.4598 | 4.4598 | нд | 4.4598 | нд | нд | 4.4598 | нд | 4.4598 | нд | 1.2535 | 2.8901 | 0.31618 | 4.4598 | 4.4598 | нд | нд | нд | нд | 4.4598 | 4.4598 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.4598 | 4.4598 | нд
1.4.11 | Строительство 2 КЛ 6кВ от ТП-555 до ПС 110/6кВ "Энергомаш" | P_T_22 | П | 2027 | нд | 2027 | нд | 51.5716 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 51.5716 | нд | 51.5498 | нд | 0.021827 | нд | 51.5716 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 51.5716 | нд | нд | нд | нд | нд | 51.5716 | Повышение надежности и качества передачи электрической энергии
1.4.12 | Строительство БКТП 2х1600кВА по адресу г. Хабаровск, переулок Полярный - переулок Резервный | P_T_23 | П | 2027 | нд | 2027 | нд | 14.239 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 14.239 | нд | 0.81711 | 13.3777 | 0.04415 | нд | 14.239 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 14.239 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.239 | Повышение надежности и качества передачи электрической энергии
1.4.13 | Строительство КТП 10/0,4кВ 630кВА снт Остон | P_T_24 | П | 2027 | нд | 2027 | нд | 3.4282 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4282 | нд | 0.9418 | 2.459 | 0.0274 | нд | 3.4282 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4282 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4282 | Повышение надежности и качества передачи электрической энергии
1.4.14 | Приобретение неисключительного права на ПО "Пирамида 2.0" с расширением базовых функций | P_T_19 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 2.63 | 2.63 | нд | 2.63 | нд | нд | нд | 2.63 | 2.63 | нд | нд | нд | 2.63 | 2.63 | 2.63 | нд | нд | нд | нд | 2.63 | 2.63 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.63 | 2.63 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 42.7129 | 56.2287 | нд | 42.7129 | нд | нд | 42.7129 | нд | 56.2287 | нд | нд | 56.2287 | нд | 31.0237 | 44.8667 | 11.362 | 11.6892 | 11.362 | 11.362 | 28.902 | 28.902 | нд | 13.5158 | 2.4489 | 2.4489 | нд | нд | 42.7129 | 56.2287 | нд
1.6.1 | Приобретение бурильно-крановой установки на шасси ГАЗ | P_T_09 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 11.362 | 11.362 | нд | 11.362 | нд | нд | 11.362 | нд | 11.362 | нд | нд | 11.362 | нд | -0.32717 | 0 | 11.362 | 11.6892 | 11.362 | 11.362 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.362 | 11.362 | нд
1.6.2 | Приобретение автофургона | P_T_15 | П | 2028 | 2028 | 2028 | 2.4489 | 2.4489 | нд | 2.4489 | нд | нд | 2.4489 | нд | 2.4489 | нд | нд | 2.4489 | нд | 2.4489 | 2.4489 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4489 | 2.4489 | нд | нд | 2.4489 | 2.4489 | нд
1.6.3 | Приобретение передвижной электротехнической лаборатории | P_T_16 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 21.0167 | 21.0167 | нд | 21.0167 | нд | нд | 21.0167 | нд | 21.0167 | нд | нд | 21.0167 | нд | 21.0167 | 21.0167 | нд | нд | нд | нд | 21.0167 | 21.0167 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 21.0167 | 21.0167 | нд
1.6.4 | Приобретение автогидроподъемника на шасси "ГАЗ" | P_T_17 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 6.6208 | 6.6208 | нд | 6.6208 | нд | нд | 6.6208 | нд | 6.6208 | нд | нд | 6.6208 | нд | 6.6208 | 6.6208 | нд | нд | нд | нд | 6.6208 | 6.6208 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.6208 | 6.6208 | нд
1.6.5 | Приобретение стенда для испытания средств защиты | P_T_18 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 0.72 | 0.72 | нд | 0.72 | нд | нд | 0.72 | нд | 0.72 | нд | нд | 0.72 | нд | 0.72 | 0.72 | нд | нд | нд | нд | 0.72 | 0.72 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.72 | 0.72 | нд
1.6.6 | Приобретение серверного оборудования для ПО "Пирамида 2.0" | P_T_20 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 0.54448 | 0.54448 | нд | 0.54448 | нд | нд | 0.54448 | нд | 0.54448 | нд | нд | 0.54448 | нд | 0.54448 | 0.54448 | нд | нд | нд | нд | 0.54448 | 0.54448 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.54448 | 0.54448 | нд
1.6.7 | Приобретение экскаватора-погрузчика | P_T_28 | П | 2027 | нд | 2027 | нд | 12.8492 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 12.8492 | нд | нд | 12.8492 | нд | нд | 12.8492 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 12.8492 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.8492 | Повышение надежности и качества передачи электрической энергии
1.6.8 | Разработка проектной документации по замене фундамента ПС 110/10кВ КПУ "ГПП" | P_T_29 | П | 2027 | нд | 2027 | нд | 0.66667 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.66667 | нд | нд | 0.66667 | нд | нд | 0.66667 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.66667 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.66667 | Повышение надежности и качества передачи электрической энергии