## Стартовая (hidden)
Для объектов | Коэффициенты перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации (Кпер.) (Таблица 2) | индекс-дефлятор % | кол-во периодов применения дефлятора | индекс дефлятор с учетом периодов %
| 1.11 | 4 | 2 | 1.08
Для ВЛ | Коэффициенты на усложненные условия производства работ (Таблица 1) | Коэффициенты перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации (Кпер.) (Таблица 2) | индекс-дефлятор % | кол-во периодов применения дефлятора | индекс дефлятор с учетом периодов %
до 1 кВ | 1.05 | 1.08 | 4 | 2 | 1.08
6-10 кВ | 1.03
КЛ |  | 1.09
Для озеленения | Коэффициенты перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации (Кпер.) | индекс-дефлятор % | кол-во периодов применения дефлятора | индекс дефлятор с учетом периодов %
| 1.11 | 4 | 2 | 1.08

## ИПЦ прогноз
Базовый вариант | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036
Показатели инфляции: • потребительские цены (ИПЦ)
рост цен на конец периода, % к декабрю предыдущего года | 102.51 | 103.41 | 104.337 | 103.784 | 104.043 | 103.966 | 104.006 | 103.999 | 103.995 | 103.983 | 103.971 | 103.959 | 103.953 | 103.952 | 103.961 | 103.969 | 103.975 | 103.991 | 103.999 | 104.006
в среднем за год, % | 103.68 | 102.727 | 104.645 | 103.421 | 104.011 | 103.995 | 103.98 | 103.989 | 103.992 | 103.987 | 103.975 | 103.963 | 103.955 | 103.951 | 103.955 | 103.964 | 103.97 | 103.982 | 103.993 | 104.001
Наименование документа - источника данных : |  | Реквизиты документа:
Минэкономразвития России. Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации до 2036 года |  | Размещен на официальном сайте Минэкономразвития России 28.11.2018 года опубликован https://www.economy.gov.ru

## ИПР 2025-2029 гг (hidden)
[24 empty] | млн руб. | 1.04 | ИПЦ
№ п/п | Наименование мероприятий по строительству и реконструкции линий электропередач | Идентификатор инвестиционного проекта | Год начала реализации ИПР | Год окончания реализации ИПР | Показатели проекта, км / шт. | [7 empty] | Базисный уровнь цен в УНЦ сбоник 2019 г. | Стоимость мероприятия в ценах прогнозного периода (УНЦ сборник 2019г*ИПЦ соотв периода) | Плановая стоимость ИПР (УНЦ 2019г+отсутсвующие мероприятия по ЛСМР или комм предложению) | Стоимость мероприятий в УНЦ сборник 2023г.+ те расценки, которых не было | Сметная стоимость (базисный уровнь цен) | Сметная стоимость (базисный уровнь цен в т.ч. НДС) | Стоимость мероприятий с учетом индексов-дефляторов (прогнозная стоимость)
Период реализации программы
[5 empty] | ВЛ 10кВ,км | ВЛ 6кВ, км | ВЛ 0,4кВ, км | КЛ 10кВ | КЛ 6кВ | Ячеек, шт. | Мва | Прочее оборудование, шт. | [6 empty] | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | ИТОГО ИПР в прогнозных ценах БЕЗ НДС | ИТОГО ИПР в прогнозных ценах, в т.ч. НДС
1 | Строительство МТП 400 кВа, ВЛ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ по ул.Маяковского | P_T_01 | 2025 | 2025 |  | 0.38 | 0.055 |  |  |  | 400 |  | 14.0193 | 18.4537 | 18.4537 | 2.2772 | 1.5888 | 1.9066 | 1.6524 |  |  |  |  | 1.6524 | 1.9828
2 | Строительство МТП 400 кВа, ВЛ-6 кВ по ул.Шилкинской | P_T_02 | 2025 | 2025 |  | 0.05 |  |  |  |  | 400 |  | 1.0978 | 1.4451 | 1.4451 | 1.0083 | 1.0457 | 1.2548 | 1.0875 |  |  |  |  | 1.0875 | 1.305
3 | Строительство МТП 400 кВа, ВЛ-6 кВ по пер.Тигровому | P_T_03 | 2025 | 2025 |  | 0.05 |  |  |  |  | 400 |  | 3.9032 | 0 | 1.5427 | 1.7635 | 1.5427 | 1.8512 | 1.6044 |  |  |  |  | 1.6044 | 1.9252
4 | Строительство МТП 400 кВа, ВЛ-6 кВ по ул.Пояркова | P_T_04 | 2025 | 2025 |  | 0.05 |  |  |  |  | 400 |  | 3.9032 | 0 | 1.0457 | 1.0083 | 1.0457 | 1.2548 | 1.0875 |  |  |  |  | 1.0875 | 1.305
5 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ТП-140 до ПС Амур 220/110/10кВ | P_T_05 | 2025 | 2025 | 2.941 |  |  | 0.1 |  |  |  |  | 6.8592 | 9.0288 | 9.0288 | 10.5235 | 3.8448 | 4.6137 | 3.9986 |  |  |  |  | 3.9986 | 4.7983
6 | Реконструкция участка кабельной линии фидер 17, фидер 23, фидер 26 ПС 110/35/6 "КАФ" пер. Победы, ул. Майская,ул. Немировича-Данченко | P_T_06 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 0.9 |  |  |  | 3.6968 | 4.8661 | 4.8661 | 55.3053 | 3.7782 | 4.5338 | 3.9293 |  |  |  |  | 3.9293 | 4.7152
7 | Реконструкция центральной распределительной подстанции 179 СРЗ | P_T_07 | 2025 | 2025 | [5 empty] | 14 | 320 |  | 31.3585 | 0 | 11.0389 | 42.1879 | 11.0389 | 13.2467 | 11.4804 |  |  |  |  | 11.4804 | 13.7765
8 | Реконструкция центральной распределительной подстанции ул. Руднева 80 | P_T_08 | 2025 | 2025 | [5 empty] | 21 | 2000 |  | 50.3852 | 0 | 18.1283 | 55.3053 | 18.1283 | 21.7539 | 18.8534 |  |  |  |  | 18.8534 | 22.6241
9 | Приобретение бурильно-крановой установки VECTOR-V 1210 на шасси ГАЗ-33086 "Земляк" 4х4 | P_T_09 | 2025 | 2025 | [10 empty] | 10.925 |  | 10.925 | 13.11 | 11.362 |  |  |  |  | 11.362 | 13.6344
7 |  |  | 2025 | 2025 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
8 |  |  | 2025 | 2025 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
9 |  |  | 2025 | 2025 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| ИТОГО 2025 год |  |  |  | 2.941 | 0.53 | 0.055 | 0.1 | 0.9 | 35 | 3920 | 0 | 115.2234 | 33.7937 | 76.4742 | 169.3793 | 52.938 | 63.5256 | 55.0555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.0555 | 66.0666
10 | Строительство ЛЭП 6/0,4 кВ от ячейки № 2 ТП-3 до ячейки № 2 ТП-13 с реконструкцией участка ВЛ 0,4 кВ | P_T_10 | 2026 | 2026 |  | 1.259 |  |  | 0.04 |  |  |  | 4.2211 | 5.7777 | 5.7777 | 7.7894 | 4.7671 | 5.7205 | 4.9578 | 5.1561 |  |  |  | 5.1561 | 6.1873
11 | Реконструкция участка кабельной линии фидер 17, фидер 23, фидер 26 ПС 110/35/6 "КАФ" ул. Руднева | P_T_11 | 2026 | 2026 |  |  |  |  | 0.9 |  |  |  | 8.1502 | 0 | 3.7782 | 4.3726 | 3.7782 | 4.5338 | 3.9293 | 4.0865 |  |  |  | 4.0865 | 4.9038
12 | Реконструкция распределительной подстанции №1, ул.Портовая 1 | P_T_12 | 2026 | 2026 | [5 empty] | 6 | 1630 |  | 7.4477 | 10.1943 | 10.1943 | 29.6937 | 5.9428 | 7.1313 | 6.1805 | 6.4277 |  |  |  | 6.4277 | 7.7132
13 | Создание АСДУЭ с размещением оборудования в ЦРП ул. Руднева 80, ЦРП 179 СРЗ, РП-1 ул. Портовая-1 | P_T_13 | 2026 | 2026 | [8 empty] | 18.5296 | 25.363 | 25.363 | 0 | 11.289 | 13.5468 | 11.7406 | 12.2102 |  |  |  | 12.2102 | 14.6522
5 |  |  | 2026 | 2026 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
6 |  |  | 2026 | 2026 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
7 |  |  | 2026 | 2026 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
8 |  |  | 2026 | 2026 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| ИТОГО 2026 год |  |  |  | 0 | 1.259 | 0 | 0 | 0.94 | 6 | 1630 | 0 | 38.3485 | 41.335 | 45.1132 | 41.8557 | 25.7771 | 30.9325 |  | 27.8805 | 0 | 0 | 0 | 27.8805 | 33.4566
14 | Строительство распределительной подстанции -диспетчерского центра в р-не пер. Резервный-ул. Полярная | P_T_14_01 | 2027 | 2029 | [5 empty] | 8 | 1260 |  |  |  | 19.9937 | 15.5829 | 19.9937 | 23.9924 | 20.7934 | 21.6252 | 22.4902 |  |  | 22.4902 | 26.9882
15 | Приобретение фургона "СОБОЛЬ" ГАЗ-27527-733 | P_T_15 | 2027 | 2027 | [9 empty] | 0 | 2.0933 |  | 2.0933 | 2.512 | 2.1771 | 2.2641 | 2.3547 |  |  | 2.3547 | 2.8257
3 |  |  | 2027 | 2027 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
4 |  |  | 2027 | 2027 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
5 |  |  | 2027 | 2027 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
6 |  |  | 2027 | 2027 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| ИТОГО 2027 год |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 22.087 | 15.5829 | 22.087 | 26.5044 |  |  | 24.8449 | 0 | 0 | 24.8449 | 29.8139
16 | Строительство распределительной подстанции -диспетчерского центра в р-не пер. Резервный-ул. Полярная | P_T_14_02 | 2027 | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1260 | 0 |  |  | 20.0925 | 15.5829 | 20.0925 | 24.111 | 20.8962 | 21.732 | 22.6013 | 23.5054 |  | 23.5054 | 28.2064
3 |  |  | 2028 | 2028 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 |  |  | 2028 | 2028 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 |  |  | 2028 | 2028 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 |  |  | 2028 | 2028 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 |  |  | 2028 | 2028 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 |  |  | 2028 | 2028 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ИТОГО 2028 год |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 20.0925 | 15.5829 | 20.0925 | 24.111 |  |  |  | 23.5054 | 0 | 23.5054 | 28.2064
17 | Строительство распределительной подстанции -диспетчерского центра в р-не пер. Резервный-ул. Полярная | P_T_14_03 | 2027 | 2029 | [10 empty] | 22.5177 | 15.5829 | 22.5177 | 27.0212 | 23.4184 | 24.3551 | 25.3293 | 26.3425 | 27.3962 | 27.3962 | 32.8754
6 |  |  | 2029 | 2029 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  |  | 2029 | 2029 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  |  | 2029 | 2029 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  | 2029 | 2029 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  |  | 2029 | 2029 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО 2029 год |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5177 | 15.5829 | 22.5177 | 27.0212 |  |  |  |  | 27.3962 | 27.3962 | 32.8754
| ИТОГО 2025-2029 год |  |  |  | 2.941 | 1.789 | 0.055 | 0.1 | 1.84 | 57 | 8070 | 0 | 153.5719 | 75.1288 | 186.2846 | 257.9836 | 143.4122 | 172.0946 | 55.0555 | 27.8805 | 24.8449 | 23.5054 | 27.3962 | 158.6824 | 190.4189
[16 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
27.6022
прочие проекты
стр-во
реконстр

## МТП 400 кВа по пер. Тигровому
Таблица № 3
Определение стоимости мероприятия ивестиционной программы ООО "Трансэнерго" на 2025-2029 гг. в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства, утвержденными в соответствии с приказом Министерством энергетики Российской Федерации № 10 от 17.01.2019г.
Наименование мероприятия: |  |  | Строительство МТП 400 кВа, ВЛ-6 кВ по пер.Тигровому
Год реализации проекта: |  |  | 2026 | год
|  | Необходимый состав работ для реализации мероприятия: | Строительство мачтовой трансформаторной подстанции 6/0,4; строительство ВЛ 6/0,4 кВ; установка прибора учета
Укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства (УНЦ) рассчитаны в ценах по состоянию на 28.11.2018г. и приведены без учета налога на добавленную стоимость, уплаты земельного налога и налога на имущество организации, поэтому для определения стоимости мероприятия в ценах прогнозного периода применен ИПЦ (источник: Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации до 2036 года, опубликован https://www.economy.gov.ru)
1. Строительство мачтовой трансформаторной подстанции 6/0,4
| № п/п | Наименование расценки. | Номер расценки. | Измеритель. | Норматив цены. | коэф.пересчета Ц1 | Стоимость мероприятия в ценах на 01.01.2023г., тыс. руб (без НДС)
| 1. | КТП мачтового (шкафного, столбового) типа с одним трансформатором 6 - 20 кВ (тыс. руб.) | Э2-07 | 1 ед. | 1512.7 | 1.4 | 2117.78
| Итого | [5 empty] | 2117.78
2. Строительство ВЛ 6кВ
| № п/п | Наименование расценки. | Номер расценки. | Измеритель. | Количество. | Норматив цены. Тыс. руб без НДС | Коэф. Пересчета Ц1 | Коэф. Пересчета Ц2 | Стоимость мероприятия в ценах на 01.01.2023г., тыс. руб (без НДС)
| 1 | УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода ( тыс. руб.) | Л1-02 – 1..4 | 1 км. | 0.05 | 1929.53 |  | 2.78 | 268.2047
| 2 | УНЦ опор ВЛ0,4-750 кВ (тыс. руб.) | Л3-02 – 1..4 | 1 км | 0.05 | 1262.83 |  | 1.62 | 102.2892
| 3 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ (тысч. Руб.) | Л7-03 – 1..4 | 1 км. | 0.15 | 1502.12 |  | 1.66 | 374.0279
| 4 | УНЦ арматуры, крепления, защиты от перенапряжения ВЛ 0,4-35 кВ (тыс. руб.) | Л11-03 | 1 ед. | 2 | 12.24 |  | 1.66 | 40.6368
| 5 | УНЦ ПЗ. Затраты на проектно-изыскательские работы по ВЛ (тыс. руб) | ПЗ-02 | 1 км. | 0.05 | 795.69 |  |  | 39.7845
| 6 | УНЦ Б7 на вырубку (расширение, расчистку) просеки ВЛ (для всех субъектов Российской Федерации) (тыс. руб.) | Б7-02 | 1 га. | 0.05 | 355.2 |  |  | 17.76
| ВСЕГО | [7 empty] | 842.7031
3. Установка прибора учета 6/0,4 кВ
| № п/п | Наименование расценки. | Номер расценки. | Измеритель. | Количество. | Норматив цены. Тыс. руб без НДС | Коэф. Пересчета Ц1 | Коэф. Пересчета Ц2 | Стоимость мероприятия в ценах на 01.01.2018г., тыс. руб (без НДС) | Стоимость мероприятия в ценах прогнозного периода
| 1 | Установка пункта коммерческого учета электрической энергии класса напряжения 6 - 15 кВ на проводах ВЛ | А1-38 | 1 точка учета | 1 | 585.56 | 1.61 |  | 942.7516
| ВСЕГО | [7 empty] | 942.7516
| 4 | ИТОГО по мероприятию: | [6 empty] | 3903.2347
Директор ООО "Трансэнерго" | [8 empty] | С.Ю. Ковалевский

## МТП 400 кВа по ул. Пояркова
Таблица № 4
Определение стоимости мероприятия ивестиционной программы ООО "Трансэнерго" на 2025-2029 гг. в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства, утвержденными в соответствии с приказом Министерством энергетики Российской Федерации № 10 от 17.01.2019г.
Наименование мероприятия: |  |  | Строительство МТП 400 кВа, ВЛ-6 кВ по ул.Пояркова
Год реализации проекта: |  |  | 2026 | год
|  | Необходимый состав работ для реализации мероприятия: | Строительство мачтовой трансформаторной подстанции 6/0,4; строительство ВЛ 6/0,4 кВ; установка прибора учета
Укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства (УНЦ) рассчитаны в ценах по состоянию на 28.11.2018г. и приведены без учета налога на добавленную стоимость, уплаты земельного налога и налога на имущество организации, поэтому для определения стоимости мероприятия в ценах прогнозного периода применен ИПЦ (источник: Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации до 2036 года, опубликован https://www.economy.gov.ru)
1. Строительство мачтовой трансформаторной подстанции 6/0,4
| № п/п | Наименование расценки. | Номер расценки. | Измеритель. | Норматив цены. | коэф.пересчета Ц1 | Стоимость мероприятия в ценах на 01.01.2023г., тыс. руб (без НДС)
| 1. | КТП мачтового (шкафного, столбового) типа с одним трансформатором 6 - 20 кВ (тыс. руб.) | Э2-07 | 1 ед. | 1512.7 | 1.4 | 2117.78
| ВСЕГО | [5 empty] | 2117.78
2. Строительство ВЛ 6кВ
| № п/п | Наименование расценки. | Номер расценки. | Измеритель. | Количество. | Норматив цены. Тыс. руб без НДС | Коэф. Пересчета Ц1 | Коэф. Пересчета Ц2 | Стоимость мероприятия в ценах на 01.01.2023г., тыс. руб (без НДС)
| 1 | УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода ( тыс. руб.) | Л1-02 – 1..4 | 1 км. | 0.05 | 1929.53 |  | 2.78 | 268.2047
| 2 | УНЦ опор ВЛ0,4-750 кВ (тыс. руб.) | Л3-02 – 1..4 | 1 км | 0.05 | 1262.83 |  | 1.62 | 102.2892
| 3 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ (тысч. Руб.) | Л7-03 – 1..4 | 1 км. | 0.15 | 1502.12 |  | 1.66 | 374.0279
| 4 | УНЦ арматуры, крепления, защиты от перенапряжения ВЛ 0,4-35 кВ (тыс. руб.) | Л11-03 | 1 ед. | 2 | 12.24 |  | 1.66 | 40.6368
| 5 | УНЦ ПЗ. Затраты на проектно-изыскательские работы по ВЛ (тыс. руб) | ПЗ-02 | 1 км. | 0.05 | 795.69 |  |  | 39.7845
| 6 | УНЦ Б7 на вырубку (расширение, расчистку) просеки ВЛ (для всех субъектов Российской Федерации) (тыс. руб.) | Б7-02 | 1 га. | 0.05 | 355.2 |  |  | 17.76
| ВСЕГО | [7 empty] | 842.7031
3. Установка прибора учета
| № п/п | Наименование расценки. | Номер расценки. | Измеритель. | Количество. | Норматив цены. Тыс. руб без НДС | Коэф. Пересчета Ц1 | Коэф. Пересчета Ц2 | Стоимость мероприятия в ценах на 01.01.2018г., тыс. руб (без НДС)
| 1 | Установка пункта коммерческого учета электрической энергии класса напряжения 6 - 15 кВ на проводах ВЛ | А1-38 | 1 точка учета | 1 | 585.56 | 1.61 |  | 942.7516
| ВСЕГО | [7 empty] | 942.7516
| 4 | ИТОГО по мероприятию: | [6 empty] | 3903.2347
Директор ООО "Трансэнерго" | [8 empty] | С.Ю. Ковалевский

## Реконстр ЦРП 179 СРЗ
Таблица № 7
Определение стоимости мероприятия ивестиционной программы ООО "Трансэнерго" на 2025-2029 гг. в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства, утвержденными в соответствии с приказом Министерством энергетики Российской Федерации № 10 от 17.01.2019г.
Наименование мероприятия: |  |  | Реконструкция центральной распределительной подстанции ул. Руднева 80
Год реализации проекта: |  |  | 2026 | год
Необходимый состав работ для реализации мероприятия: |  |  | 1. Ячейки КСО
2. Трансформатор
Укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства (УНЦ) рассчитаны в ценах по состоянию на 28.11.2018г. и приведены без учета налога на добавленную стоимость, уплаты земельного налога и налога на имущество организации, поэтому для определения стоимости мероприятия в ценах прогнозного периода применен ИПЦ (источник: Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации до 2036 года, опубликован https://www.economy.gov.ru)
| № п/п | Наименование расценки. | Номер расценки. | Измеритель. | кол-во | Норматив цены. Без НДС | Таблица Ц1. Коэффициенты перехода (пересчета) от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ электрических сетей субъектов Российской Федерации | Стоимость мероприятия в ценах на 01.01.2023г., тыс. руб (без НДС)
1. Ячейки КСО
| 1 | Таблица В8. УНЦ ячейки выключателя РП (СП, ТП, РТП) 6 - 20 кВ (тыс. руб.) | В8-01 - 1..5 | 1 ячейка | 14 | 1495.46 | 1.43 | 29939.1092
2. Трансформатор
| 1 | Таблица Т5. УНЦ ячейки трансформатора 6 - 35 кВ (тыс. руб.) | Т5-11 - 1..5 | 1 ячейка | 2 | 460.85 | 1.54 | 1419.418
| 3 | ИТОГО по мероприятию: | [5 empty] | 31358.5272
Директор ООО "Трансэнерго" | [6 empty] | С.Ю. Ковалевский

## Реконстр ЦРП ул Руднева,80
Таблица № 8
Определение стоимости мероприятия ивестиционной программы ООО "Трансэнерго" на 2025-2029 гг. в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства, утвержденными в соответствии с приказом Министерством энергетики Российской Федерации № 10 от 17.01.2019г.
Наименование мероприятия: |  |  | Реконструкция центральной распределительной подстанции ул. Руднева 80
Год реализации проекта: |  |  | 2026 | год
Необходимый состав работ для реализации мероприятия: |  |  | 1. Ячейки КСО
2. Трансформатор
Укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства (УНЦ) рассчитаны в ценах по состоянию на 28.11.2018г. и приведены без учета налога на добавленную стоимость, уплаты земельного налога и налога на имущество организации, поэтому для определения стоимости мероприятия в ценах прогнозного периода применен ИПЦ (источник: Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации до 2036 года, опубликован https://www.economy.gov.ru)
| № п/п | Наименование расценки. | Номер расценки. | Измеритель. | кол-во | Норматив цены. Без НДС | Таблица Ц1. Коэффициенты перехода (пересчета) от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ электрических сетей субъектов Российской Федерации | Стоимость мероприятия в ценах на 01.01.2023г., тыс. руб (без НДС)
1. Ячейки КСО
| 1 | Таблица В8. УНЦ ячейки выключателя РП, СП, ТП, РТП типа КСО 6 - 15 кВ | В8-01-1..3 | 1 ячейка | 21 | 1495.46 | 1.43 | 44908.6638
2. Трансформатор
| 2 | Таблица Т5. УНЦ ячейки трансформатора 6 - 35 кВ (тыс. руб.) | Т5-19 - 1..5 | 1 ячейка | 2 | 1778.09 | 1.54 | 5476.5172
| 3 | ИТОГО по мероприятию: | [5 empty] | 50385.181
Директор ООО "Трансэнерго" | [6 empty] | С.Ю. Ковалевский

## Рекон КЛ ф.17,23,26 ул.Руднева
Таблица № 9
Определение стоимости мероприятия ивестиционной программы ООО "Трансэнерго" на 2025-2029 гг. в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства, утвержденными в соответствии с приказом Министерством энергетики Российской Федерации № 10 от 17.01.2019г.
Наименование мероприятия: |  |  | Реконструкция участка кабельной линии фидер 17, фидер 23, фидер 26 ПС 110/35/6 "КАФ" ул. Руднева
Год реализации проекта: |  |  | 2026 | год
Необходимый состав работ для реализации мероприятия: |  |  | 1. Затраты на проектно-изыскательские работы по КЛ
2. КЛ 6 кВ
3. Подготовка и устройство территории при прокладке кабельной линии
Укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства (УНЦ) рассчитаны в ценах по состоянию на 28.11.2018г. и приведены без учета налога на добавленную стоимость, уплаты земельного налога и налога на имущество организации, поэтому для определения стоимости мероприятия в ценах прогнозного периода применен ИПЦ (источник: Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации до 2036 года, опубликован https://www.economy.gov.ru)
1. Затраты на проектно-изыскательские работы по КЛ
| № п/п | Наименование расценки. | Номер расценки. | Измеритель. | кол-во | Норматив цены. Без НДС | Таблица Ц1. Коэффициенты перехода (пересчета) от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ электрических сетей субъектов Российской Федерации | Стоимость мероприятия в ценах на 01.01.2023г., тыс. руб (без НДС)
| 1 | Таблица П5. Затраты на проектно-изыскательские работы по КЛ (тыс. руб.) | П5-01 | 1 км. по трассе | 0.344 | 866.6 |  | 298.1104
| ВСЕГО | [6 empty] | 298.1104
2. КЛ 6 кВ
| № п/п | Наименование расценки. | Номер расценки. | Измеритель. | кол-во | Норматив цены. Без НДС | Таблица Ц1. Коэффициенты перехода (пересчета) от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ электрических сетей субъектов Российской Федерации | Стоимость мероприятия в ценах на 01.01.2023г., тыс. руб (без НДС)
| 1 | Таблица К1. УНЦ КЛ 6 - 500 кВ (с алюминиевой жилой) (тыс. руб.) | К1-08 - 1..8 | 1 км. | 0.278 | 4753.14 | 1.59 | 2100.9829
| ВСЕГО | [6 empty] | 2100.9829
3. Подготовка и устройство территории при прокладке кабельной линии
| № п/п | Наименование расценки. | Номер расценки. | Измеритель. | кол-во | Норматив цены. Без НДС | Таблица Ц1. Коэффициенты перехода (пересчета) от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ электрических сетей субъектов Российской Федерации | Стоимость мероприятия в ценах на 01.01.2023г., тыс. руб (без НДС)
| 1 | Таблица Б2. УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе (тыс. руб.) | Б2-02 - 1..4 | 1 км. по трассе | 0.278 | 5258.19 |  | 1461.7768
| 2 | Таблица Н1. УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ (тыс. руб.) | Н1-01-1..4 | 1 км. | 0.066 | 42200.72 | 1.54 | 4289.2812
| ВСЕГО | [6 empty] | 5751.058
| 4 | ИТОГО по мероприятию: | [5 empty] | 8150.1513
Директор ООО "Трансэнерго" | [6 empty] | С.Ю. Ковалевский

## Пункт секционирования
Таблица № 7
Определение стоимости мероприятия ивестиционной программы ООО "Трансэнерго" на 2025-2029 гг. в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства, утвержденными в соответствии с приказом Министерством энергетики Российской Федерации № 10 от 17.01.2019г.
Наименование мероприятия: |  |  | Монтаж пункта секционирования ПСС (ПС 110/35/6 КАФ "Ф-45", "Ф-44")
Год реализации проекта: |  |  | 2026 | год
Необходимый состав работ для реализации мероприятия: |  |  | 1. Пункт секционирования 6 - 35 кВ
Укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства (УНЦ) рассчитаны в ценах по состоянию на 28.11.2018г. и приведены без учета налога на добавленную стоимость, уплаты земельного налога и налога на имущество организации, поэтому для определения стоимости мероприятия в ценах прогнозного периода применен ИПЦ (источник: Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации до 2036 года, опубликован https://www.economy.gov.ru)
| № п/п | Наименование расценки. | Номер расценки. | Измеритель. | кол-во | Норматив цены. Без НДС | Таблица Ц1. Коэффициенты перехода (пересчета) от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ электрических сетей субъектов Российской Федерации | Стоимость мероприятия в ценах на 01.01.2023г., тыс. руб (без НДС)
1. Пункт секционирования 6 - 35 кВ
| 1 | Таблица В6. УНЦ автоматического пункта секционирования 6 - 35 кВ | В6-01 | 1 ячейка | 3 | 2246.7 | 1.43 | 9638.343
| Всего по мероприятию | [6 empty] | 9638.343

## МТП 400 кВа по ул. Маяковского
Таблица №1
Определение стоимости мероприятия ивестиционной программы ООО "Трансэнерго" на 2025-2029 гг. в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства, утвержденными в соответствии с приказом Министерством энергетики Российской Федерации № 131 от 26.02.2024г.
Наименование мероприятия: |  |  | Строительство МТП 400 кВа, ВЛ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ по ул.Маяковского
Год реализации проекта: |  |  | 2025 | год
|  | Необходимый состав работ для реализации мероприятия: | Строительство мачтовой трансформаторной подстанции 6/0,4; реконструкция ВЛ 6/0,4 кВ; установка прибора учета
Укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства (УНЦ) рассчитаны в ценах по состоянию на 28.11.2018г. и приведены без учета налога на добавленную стоимость, уплаты земельного налога и налога на имущество организации, поэтому для определения стоимости мероприятия в ценах прогнозного периода применен ИПЦ (источник: Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации до 2036 года, опубликован https://www.economy.gov.ru)
1. Строительство мачтовой трансформаторной подстанции 6/0,4
| № п/п | Наименование расценки. | Номер расценки. | Измеритель. | Мощность кВА. | Норматив цены. | коэф.пересчета Ц1 | Стоимость мероприятия в ценах на 01.01.2018г., тыс. руб (без НДС) | Стоимость мероприятия в ценах прогнозного периода
| 1. | КТП мачтового (шкафного, столбового) типа с одним трансформатором 6 - 20 кВ (тыс. руб.) | Э2-07 | 1 ед. | 250 | 1512.7 | 1.4 | 2117.78 | 2787.6416
| ВСЕГО | [6 empty] | 2117.78 | 2787.6416
2. Реконструкция ВЛ 6/0,4 кВ
| № п/п | Наименование расценки. | Номер расценки. | Измеритель. | Количество. | Норматив цены. Тыс. руб без НДС | Коэф. Пересчета Ц1 | Коэф. Пересчета Ц2 | Стоимость мероприятия в ценах на 01.01.2018г., тыс. руб (без НДС) | Стоимость мероприятия в ценах прогнозного периода
| 1 | УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода ( тыс. руб.) | Л1-02 – 1..4 | 1 км. | 0.38 | 1151 |  | 2.78 | 1929.53 | 2539.8474
| 2 | УНЦ опор ВЛ0,4-750 кВ (тыс. руб.) | Л3-02 – 1..4 | 1 км | 0.38 | 784 |  | 1.62 | 1262.83 | 1662.2678
| 3 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ (тысч. Руб.) | Л7-03 – 1..4 | 1 км. | 1.14 | 400 |  | 1.66 | 1502.12 | 1977.2461
| 4 | УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода ( тыс. руб.) | Л1-01 – 1..4 | 1 км. | 0.055 | 499 |  | 2.78 | 963.68 | 1268.4955
| 5 | УНЦ опор ВЛ0,4-750 кВ (тыс. руб.) | Л3-01 – 1..4 | 1 км | 0.055 | 517 |  | 2.78 | 3749.12 | 4934.9804
| 6 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ (тысч. Руб.) | Л7-39 – 1..4 | 1 км. | 0.055 | 310 |  | 1.66 | 761.97 | 1002.9839
| 7 | УНЦ арматуры, крепления, защиты от перенапряжения ВЛ 0,4-35 кВ (тыс. руб.) | Л11-02 | 1 ед. | 14 | 2.2 |  | 1.66 | 5.72 | 7.5293
| 8 | УНЦ арматуры, крепления, защиты от перенапряжения ВЛ 0,4-35 кВ (тыс. руб.) | Л11-03 | 1 ед. | 13 | 5.5 |  | 1.66 | 12.24 | 16.1116
| 9 | УНЦ ПЗ. Затраты на проектно-изыскательские работы по ВЛ (тыс. руб) | П3-01 | 1 км. | 0.055 | 165 |  |  | 234.03 | 308.0545
| 10 | УНЦ ПЗ. Затраты на проектно-изыскательские работы по ВЛ (тыс. руб) | ПЗ-02 | 1 км. | 0.38 | 280.5 |  |  | 795.69 | 1047.3697
| 11 | УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4 - 750 кВ (тыс. руб.). | М2-01 - 1..2 | 1 км. | 0.38 | 160 | 1.27 | 1.61 | 300.27 | 395.2465
| 12 | УНЦ Б7 на вырубку (расширение, расчистку) просеки ВЛ (для всех субъектов Российской Федерации) (тыс. руб.) | Б7-02 | 1 га. | 0.38 | 187 |  |  | 355.2 | 467.5511
| ВСЕГО | [7 empty] | 11872.4 | 15627.6837
3. Установка прибора учета
| № п/п | Наименование расценки. | Номер расценки. | Измеритель. | Количество. | Норматив цены. Тыс. руб без НДС | Коэф. Пересчета Ц1 | Коэф. Пересчета Ц2 | Стоимость мероприятия в ценах на 01.01.2018г., тыс. руб (без НДС) | Стоимость мероприятия в ценах прогнозного периода
| 1 | УНЦ ИИК Прибор учета трехфазный с ТТ | А1-03 | 1 точка учета | 1 | 27 | 1.08 |  | 29.16 | 38.3834
| ВСЕГО | [7 empty] | 29.16 | 38.3834
| 4 | ИТОГО по мероприятию: | [6 empty] | 14019.34 | 18453.7087
Директор ООО "Трансэнерго" | [8 empty] | С.Ю. Ковалевский

## МТП 400 кВа ул.Шилкинская
Таблица № 2
Определение стоимости мероприятия ивестиционной программы ООО "Трансэнерго" на 2025-2029 гг. в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства, утвержденными в соответствии с приказом Министерством энергетики Российской Федерации № 10 от 17.01.2019г.
Наименование мероприятия: |  |  | Строительство МТП 400 кВа, ВЛ-6 кВ по ул.Шилкинской
Год реализации проекта: |  |  | 2025 | год
|  | Необходимый состав работ для реализации мероприятия: | Строительство мачтовой трансформаторной подстанции 6/0,4; строительство ВЛ 6/0,4 кВ; установка прибора учета
Укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства (УНЦ) рассчитаны в ценах по состоянию на 28.11.2018г. и приведены без учета налога на добавленную стоимость, уплаты земельного налога и налога на имущество организации, поэтому для определения стоимости мероприятия в ценах прогнозного периода применен ИПЦ (источник: Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации до 2036 года, опубликован https://www.economy.gov.ru)
1. Строительство мачтовой трансформаторной подстанции 6/0,4
| № п/п | Наименование расценки. | Номер расценки. | Измеритель. | Мощность кВА. | Норматив цены. | коэф.пересчета Ц1 | Стоимость мероприятия в ценах на 01.01.2018г., тыс. руб (без НДС) | Стоимость мероприятия в ценах прогнозного периода
| 1. | КТП мачтового (шкафного, столбового) типа с одним трансформатором 6 - 20 кВ (тыс. руб.) | Э2-07 | 1 ед. | 250 | 775 | 1.09 | 844.75 | 1111.9475
| ВСЕГО | [6 empty] | 844.75 | 1111.9475
2. Строительство ВЛ 6кВ
| № п/п | Наименование расценки. | Номер расценки. | Измеритель. | Количество. | Норматив цены. Тыс. руб без НДС | Коэф. Пересчета Ц1 | Коэф. Пересчета Ц2 | Стоимость мероприятия в ценах на 01.01.2018г., тыс. руб (без НДС) | Стоимость мероприятия в ценах прогнозного периода
| 1 | УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода ( тыс. руб.) | Л1-02 – 1..4 | 1 км. | 0.05 | 1151 |  | 1.57 | 90.3535 | 118.9326
| 2 | УНЦ опор ВЛ0,4-750 кВ (тыс. руб.) | Л3-02 – 1..4 | 1 км | 0.05 | 784 |  |  | 39.2 | 51.5991
| 3 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ (тысч. Руб.) | Л7-03 – 1..4 | 1 км. | 0.15 | 400 |  |  | 60 | 78.9782
| 7 | УНЦ арматуры, крепления, защиты от перенапряжения ВЛ 0,4-35 кВ (тыс. руб.) | Л11-03 | 1 ед. | 2 | 5.5 |  |  | 11 | 14.4793
| 8 | УНЦ ПЗ. Затраты на проектно-изыскательские работы по ВЛ (тыс. руб) | ПЗ-02 | 1 км. | 0.05 | 280.5 |  |  | 14.025 | 18.4612
| 9 | УНЦ Б7 на вырубку (расширение, расчистку) просеки ВЛ (для всех субъектов Российской Федерации) (тыс. руб.) | Б7-02 | 1 га. | 0.05 | 187 |  |  | 9.35 | 12.3074
| ВСЕГО | [7 empty] | 223.9285 | 294.7579
3. Установка прибора учета
| № п/п | Наименование расценки. | Номер расценки. | Измеритель. | Количество. | Норматив цены. Тыс. руб без НДС | Коэф. Пересчета Ц1 | Коэф. Пересчета Ц2 | Стоимость мероприятия в ценах на 01.01.2018г., тыс. руб (без НДС) | Стоимость мероприятия в ценах прогнозного периода
| 1 | УНЦ ИИК Прибор учета трехфазный с ТТ | А1-03 | 1 точка учета | 1 | 27 | 1.08 |  | 29.16 | 38.3834
| ВСЕГО | [7 empty] | 29.16 | 38.3834
| 4 | ИТОГО по мероприятию: | [6 empty] | 1097.8385 | 1445.0888
Директор ООО "Трансэнерго" | [8 empty] | С.Ю. Ковалевский

## Стр-во ЛЭП 10кв от ТП-140
Таблица № 6
Определение стоимости мероприятия ивестиционной программы ООО "Трансэнерго" на 2025-2029 гг. в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства, утвержденными в соответствии с приказом Министерством энергетики Российской Федерации № 10 от 17.01.2019г.
Наименование мероприятия: |  |  | Строительство ЛЭП 10 кВ от ТП-140 до ПС Амур 220/110/10кВ
Год реализации проекта: |  |  | 2025 | год
Необходимый состав работ для реализации мероприятия: |  |  | 1. КЛ 10кВ
2. ВЛ-10 кВ
Укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства (УНЦ) рассчитаны в ценах по состоянию на 28.11.2018г. и приведены без учета налога на добавленную стоимость, уплаты земельного налога и налога на имущество организации, поэтому для определения стоимости мероприятия в ценах прогнозного периода применен ИПЦ (источник: Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации до 2036 года, опубликован https://www.economy.gov.ru)
1. КЛ 10кВ
| № п/п | Наименование расценки. | Номер расценки. | Измеритель. | кол-во | Норматив цены. Без НДС | Таблица Ц1. Коэффициенты перехода (пересчета) от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ электрических сетей субъектов Российской Федерации | Стоимость мероприятия в ценах на 01.01.2018г., тыс. руб (без НДС) | Стоимость мероприятия в ценах прогнозного периода
| 1 | Таблица К1. УНЦ КЛ 6 - 500 кВ (с алюминиевой жилой) (тыс. руб.) | К1-08 - 1..8 | 1 км. | 0.1 | 3055 | 1.15 | 351.325 | 462.4504
| 2 | Таблица Б2. УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе (тыс. руб.) | Б2-02 - 1..4 | 1 км. по трассе | 0.062 | 1428 |  | 88.536 | 116.5403
| 3 | Таблица Н2. УНЦ кабельных сооружений для прокладки кабельной линии (тыс. руб.) | Н2-02 | 1м по трассе | 50 | 8 | 1.15 | 460 | 605.4997
| 4 | Таблица Б4. УНЦ на восстановление дорожного покрытия при прокладке кабельной линии (для всех субъектов Российской Федерации) (тыс. руб.) | Б4-02 | 1м2 | 30 | 2.32 |  | 69.6 | 91.6147
| 5 | Таблица П5. Затраты на проектно-изыскательские работы по КЛ (тыс. руб.) | П5-01 | 1 км. по трассе | 0.062 | 611 |  | 37.882 | 49.8642
| 6 | Расчистка кустарников и мелколесья, вырубка деревьев с диаметром ствола до 11 см, 12 см и более | Б7-02 | 1 га | 0.012 | 187 |  | 2.244 | 2.9538
| 7 | Таблица И5. УНЦ элементов ПС с устройством фундаментов (тыс. руб.) | И5-06 - 1..7 | 1 ед. | 1 | 64 | 1.12 | 64 | 84.2434
| ВСЕГО | [6 empty] | 1073.587 | 1413.1665
2. ВЛ-10 кВ
| № п/п | Наименование расценки. | Номер расценки. | Измеритель. | кол-во | Норматив цены. Без НДС | Таблица Ц1. Коэффициенты перехода (пересчета) от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ электрических сетей субъектов Российской Федерации | Стоимость мероприятия в ценах на 01.01.2018г., тыс. руб (без НДС) | Стоимость мероприятия в ценах прогнозного периода
| 1 | Таблица Л1. УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода (тыс. руб.) | Л1-02 - 1..4 | 1 км. | 2.941 | 767 | 1.57 | 3541.5228 | 4661.7194
| 2 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ (тыс. руб.) | Л7-05 - 1..4 | 1 км. | 2.941 | 431 | 1.05 | 1330.9496 | 1751.9338
| 4 | Расчистка кустарников и мелколесья, вырубка деревьев и корчевка пней с диаметром ствола до 11 см | Б7-01 | 1 га. | 2.941 | 30 |  | 88.23 | 116.1375
| 5 | Таблица П3. Затраты на проектно-изыскательские работы по ВЛ (тыс. руб.) | П3-02 | 1 ед. | 2.941 | 280.5 |  | 824.9505 | 1085.8854
| ВСЕГО | [6 empty] | 5785.6528 | 7615.6761
| 3 | ИТОГО по мероприятию: | [5 empty] | 6859.2398 | 9028.8426
Директор ООО "Трансэнерго" | [6 empty] | С.Ю. Ковалевский

## Рекон КЛ ф.17,23,26пер. Победы
Таблица № 5
Определение стоимости мероприятия ивестиционной программы ООО "Трансэнерго" на 2025-2029 гг. в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства, утвержденными в соответствии с приказом Министерством энергетики Российской Федерации № 10 от 17.01.2019г.
Наименование мероприятия: |  |  | Реконструкция участка кабельной линии фидер 17, фидер 23, фидер 26 ПС 110/35/6 "КАФ" пер. Победы, ул. Майская,ул. Немировича-Данченко
Год реализации проекта: |  |  | 2025 | год
Необходимый состав работ для реализации мероприятия: |  |  | 1. Затраты на проектно-изыскательские работы по КЛ
2. КЛ 6 кВ
3. Подготовка и устройство территории при прокладке кабельной линии
Укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства (УНЦ) рассчитаны в ценах по состоянию на 28.11.2018г. и приведены без учета налога на добавленную стоимость, уплаты земельного налога и налога на имущество организации, поэтому для определения стоимости мероприятия в ценах прогнозного периода применен ИПЦ (источник: Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации до 2036 года, опубликован https://www.economy.gov.ru)
1. Затраты на проектно-изыскательские работы по КЛ
| № п/п | Наименование расценки. | Номер расценки. | Измеритель. | кол-во | Норматив цены. Без НДС | Таблица Ц1. Коэффициенты перехода (пересчета) от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ электрических сетей субъектов Российской Федерации | Стоимость мероприятия в ценах на 01.01.2018г., тыс. руб (без НДС) | Стоимость мероприятия в ценах прогнозного периода
| 1 | Таблица П5. Затраты на проектно-изыскательские работы по КЛ (тыс. руб.) | П5-01 | 1 км. по трассе | 0.344 | 611 |  | 210.184 | 276.666
| ВСЕГО | [6 empty] | 210.184 | 276.666
2. КЛ 6 кВ
| № п/п | Наименование расценки. | Номер расценки. | Измеритель. | кол-во | Норматив цены. Без НДС | Таблица Ц1. Коэффициенты перехода (пересчета) от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ электрических сетей субъектов Российской Федерации | Стоимость мероприятия в ценах на 01.01.2018г., тыс. руб (без НДС) | Стоимость мероприятия в ценах прогнозного периода
| 1 | Таблица К1. УНЦ КЛ 6 - 500 кВ (с алюминиевой жилой) (тыс. руб.) | К1-08 - 1..8 | 1 км. | 0.278 | 2944 | 1.15 | 941.1968 | 1238.9008
| ВСЕГО | [6 empty] | 941.1968 | 1238.9008
3. Подготовка и устройство территории при прокладке кабельной линии
| № п/п | Наименование расценки. | Номер расценки. | Измеритель. | кол-во | Норматив цены. Без НДС | Таблица Ц1. Коэффициенты перехода (пересчета) от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ электрических сетей субъектов Российской Федерации | Стоимость мероприятия в ценах на 01.01.2018г., тыс. руб (без НДС) | Стоимость мероприятия в ценах прогнозного периода
| 1 | Таблица Н1. УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ (тыс. руб.) | Н1-04 | 1 км. | 0.066 | 23636 | 1.15 | 1793.9724 | 2361.4125
| 2 | Таблица Б2. УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе (тыс. руб.) | Б2-02 - 1..4 | 1 км. по трассе | 0.278 | 2703 |  | 751.434 | 989.1153
| ВСЕГО | [6 empty] | 2545.4064 | 3350.5278
| 4 | ИТОГО по мероприятию: | [5 empty] | 3696.7872 | 4866.0946
Директор ООО "Трансэнерго" | [6 empty] | С.Ю. Ковалевский

## Стр-во ЛЭП 6-0,4 от ТП3-ТП13
Таблица № 10
Определение стоимости мероприятия ивестиционной программы ООО "Трансэнерго" на 2025-2029 гг. в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства, утвержденными в соответствии с приказом Министерством энергетики Российской Федерации № 10 от 17.01.2019г.
Наименование мероприятия: |  |  | Строительство ЛЭП 6/0,4 кВ от ячейки № 2 ТП-3 до ячейки № 2 ТП-13 с реконструкцией участка ВЛ 0,4 кВ
Год реализации проекта: |  |  | 2026 | год
Необходимый состав работ для реализации мероприятия: |  |  | 1. ВЛ-6 кВ
2. КЛ 6 кВ
Укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства (УНЦ) рассчитаны в ценах по состоянию на 28.11.2018г. и приведены без учета налога на добавленную стоимость, уплаты земельного налога и налога на имущество организации, поэтому для определения стоимости мероприятия в ценах прогнозного периода применен ИПЦ (источник: Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации до 2036 года, опубликован https://www.economy.gov.ru)
1. ВЛ-6 кВ
| № п/п | Наименование расценки. | Номер расценки. | Измеритель. | кол-во | Норматив цены. Без НДС | Таблица Ц1. Коэффициенты перехода (пересчета) от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ электрических сетей субъектов Российской Федерации | Стоимость мероприятия в ценах на 01.01.2018г., тыс. руб (без НДС) | Стоимость мероприятия в ценах прогнозного периода
| 1 | Таблица Л1. УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода (тыс. руб.) | Л1-02 - 1..4 | 1 км. | 1.444 | 767 | 1.57 | 1738.8504 | 2380.1118
| 2 | Таблица Л3. УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ (тыс. руб.) | Л3-02 - 1..4 | 1 км. | 1.444 | 699 | 1.05 | 1059.8238 | 1450.6706
| 3 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ (тыс. руб.) | Л7-05 - 1..4 | 1 км. | 1.444 | 431 | 1.05 | 653.4822 | 894.4764
| 4 | Таблица Л11. УНЦ арматуры, крепления, защиты от перенапряжений ВЛ 0,4 - 35 кВ (тыс. руб.). | Л11-03 | 1 ед. | 39 | 2.5 | 1.05 | 102.375 | 140.1293
| 5 | Расчистка кустарников и мелколесья, вырубка деревьев и корчевка пней с диаметром ствола до 11 см | Б7-01 | 1 га. | 1.444 | 30 |  | 43.32 | 59.2958
| 7 | Таблица П3. Затраты на проектно-изыскательские работы по ВЛ (тыс. руб.) | П3-02 | 1 ед. | 1.444 | 280.5 |  | 405.042 | 554.4153
| ВСЕГО | [6 empty] | 4002.8934 | 5479.0992
2. КЛ 6 кВ
| № п/п | Наименование расценки. | Номер расценки. | Измеритель. | кол-во | Норматив цены. Без НДС | Таблица Ц1. Коэффициенты перехода (пересчета) от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ электрических сетей субъектов Российской Федерации | Стоимость мероприятия в ценах на 01.01.2018г., тыс. руб (без НДС) | Стоимость мероприятия в ценах прогнозного периода
| 1 | Таблица К1. УНЦ КЛ 6 - 500 кВ (с алюминиевой жилой) (тыс. руб.) | К1-08 - 1..8 | 1 км. | 0.04 | 2944 | 1.15 | 135.424 | 185.3663
| 2 | Таблица Б2. УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе (тыс. руб.) | Б2-02 - 1..4 | 1 км. по трассе | 0.04 | 1428 |  | 57.12 | 78.185
| 3 | Таблица П5. Затраты на проектно-изыскательские работы по КЛ (тыс. руб.) | П5-01 | 1 км. по трассе | 0.04 | 611 |  | 24.44 | 33.4531
| 4 | Расчистка кустарников и мелколесья, вырубка деревьев и корчевка пней с диаметром ствола до 11 см | Б7-01 | 1 га | 0.04 | 30 |  | 1.2 | 1.6425
| ВСЕГО | [6 empty] | 218.184 | 298.6469
| 3 | ИТОГО по мероприятию: | [5 empty] | 4221.0774 | 5777.7461
Директор ООО "Трансэнерго" | [6 empty] | С.Ю. Ковалевский

## Реконстр РП1 ул. Портовая
Таблица №11
Определение стоимости мероприятия ивестиционной программы ООО "Трансэнерго" на 2025-2029 гг. в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства, утвержденными в соответствии с приказом Министерством энергетики Российской Федерации № 10 от 17.01.2019г.
Наименование мероприятия: |  |  | Реконструкция центральной распределительной подстанции ул. Руднева 80
Год реализации проекта: |  |  | 2026 | год
Необходимый состав работ для реализации мероприятия: |  |  | 1. Ячейки КСО
2. Трансформатор
Укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства (УНЦ) рассчитаны в ценах по состоянию на 28.11.2018г. и приведены без учета налога на добавленную стоимость, уплаты земельного налога и налога на имущество организации, поэтому для определения стоимости мероприятия в ценах прогнозного периода применен ИПЦ (источник: Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации до 2036 года, опубликован https://www.economy.gov.ru)
| № п/п | Наименование расценки. | Номер расценки. | Измеритель. | кол-во | Норматив цены. Без НДС | Таблица Ц1. Коэффициенты перехода (пересчета) от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ электрических сетей субъектов Российской Федерации | Стоимость мероприятия в ценах на 01.01.2018г., тыс. руб (без НДС) | Стоимость мероприятия в ценах прогнозного периода
1. Ячейки КСО
| 1 | Таблица В8. УНЦ ячейки выключателя РП (СП, ТП, РТП) 6 - 20 кВ (тыс. руб.) | В8-01 - 1..5 | 1 ячейка | 6 | 928 | 1.06 | 5902.08 | 8078.6768
2. Трансформатор
| 2 | Таблица Т5. УНЦ ячейки трансформатора 6 - 35 кВ (тыс. руб.) | Т5-17 - 1..5 | 1 ячейка | 1 | 532 | 1.09 | 579.88 | 793.7309
| 3 | Таблица Т5. УНЦ ячейки трансформатора 6 - 35 кВ (тыс. руб.) | Т5-19 - 1..5 | 1 ячейка | 1 | 886 | 1.09 | 965.74 | 1321.8901
| 4 | ИТОГО по мероприятию: | [5 empty] | 7447.7 | 10194.2978
Директор ООО "Трансэнерго" | [6 empty] | С.Ю. Ковалевский

## Создание АСДУЭ с размещ В ЦРП80
Таблица №12
Определение стоимости мероприятия ивестиционной программы ООО "Трансэнерго" на 2025-2029 гг. в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства, утвержденными в соответствии с приказом Министерством энергетики Российской Федерации № 10 от 17.01.2019г.
Наименование мероприятия: |  |  | Создание АСДУЭ с размещением оборудования в ЦРП ул. Руднева 80, ЦРП 179 СРЗ, РП-1 ул. Портовая-1
Год реализации проекта: |  |  | 2026 | год
Укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства (УНЦ) рассчитаны в ценах по состоянию на 28.11.2018г. и приведены без учета налога на добавленную стоимость, уплаты земельного налога и налога на имущество организации, поэтому для определения стоимости мероприятия в ценах прогнозного периода применен ИПЦ (источник: Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации до 2036 года, опубликован https://www.economy.gov.ru)
| № п/п | Наименование расценки. | Номер расценки. | Измеритель. | кол-во | Норматив цены. Без НДС | Таблица Ц1. Коэффициенты перехода (пересчета) от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ электрических сетей субъектов Российской Федерации | Стоимость мероприятия в ценах на 01.01.2018г., тыс. руб (без НДС) | Стоимость мероприятия в ценах прогнозного периода
1. ИВКЭ (информационно вычеслительный комплекс электроустановки)
| 1 | Таблица А2. УНЦ ИВКЭ (тыс. руб.) | А2-01 | 1 ед. | 3 | 174 | 1.08 | 563.76 | 771.6661
2. АСУТП (автоматизированная система управления технологическими процессами)
| 2 | УНЦ АСУТП присоединения 6 - 20 кВ | А4-01 | 1 ед. | 48 | 174 | 1.08 | 9020.16 | 12346.657
| 3 | Шкаф с 4 коммутаторами | А5-04 | 1 ед. | 3 | 2395 | 1.08 | 7759.8 | 10621.4955
| 4 | АРМ оперативного персонала | А5-08 | 1 ед. | 3 | 366 | 1.08 | 1185.84 | 1623.1596
| 3 | ИТОГО по мероприятию: | [5 empty] | 18529.56 | 25362.9782
Директор ООО "Трансэнерго" | [6 empty] | С.Ю. Ковалевский