## 2КЛ 6кВ Энергомаш-555
Таблица №1
Определение стоимости мероприятия ивестиционной программы ООО "Трансэнерго" на 2027 г. в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства, утвержденными в соответствии с приказом Министерством энергетики Российской Федерации № 131 от 26.02.2024г.
Наименование мероприятия: |  | Строительство 2 КЛ 6кВ от ПС 110/6кВ "Энергомаш" до ТП-555
Год реализации проекта: |  | 2027 | год
Необходимый состав работ для реализации мероприятия: |  | Прокладка двух КЛ 6кВ ААБл-6 3х240мм2 в траншее методом горизонтально направленного бурения.
Укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства (УНЦ) рассчитаны в ценах по состоянию на 01.01.2023г. и приведены без учета налога на добавленную стоимость, уплаты земельного налога и налога на имущество организации, поэтому для определения стоимости мероприятия в ценах прогнозного периода применен ИПЦ
№ п/п | Наименование расценки. | Номер расценки. | Измеритель. | Количество. | Норматив цены. Тыс. руб без НДС | Коэф. Пересчета Ц2 | Стоимость мероприятия в ценах на 01.01.2023г., тыс. руб (без НДС) | Стоимость мероприятия в ценах прогнозного периода
1. Строительство 2 кабельных линий 6кВ методом ГНБ
1 | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ (тыс. руб.) | Н1-01-1..4 | 1 км | 1.2 | 34428.8 | 1.54 | 63624.4224
2 | УНЦ Затраты на проектно-изыскательские работы по КЛ (тыс. руб.) | П5-01 | 1 км. | 2.4 | 611 |  | 1466.4
[6 empty] | Всего: | 65090.8224 | 0
2. Восстановление дорожного покрытия
3 | УНЦ на восстановление дорожного покрытия при прокладке кабельной линии. Проезжая часть | Б4-02 | 1м2 | 300 | 4.4 |  | 1320
Всего: | [6 empty] | 1320 | 0
ИТОГО по мероприятию: | [6 empty] | 66410.8224 | 0

## КТП Остон
Таблица №2
Определение стоимости мероприятия ивестиционной программы ООО "Трансэнерго" на 2027 г. в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства, утвержденными в соответствии с приказом Министерством энергетики Российской Федерации № 131 от 26.02.2024г.
Наименование мероприятия: |  | Строительство КТП 10/0,4кВ 630кВА снт Остон
Год реализации проекта: |  | 2027 | год
Необходимый состав работ для реализации мероприятия: |  | Строительство КТП 10/0,4кВ 630кВА
Укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства (УНЦ) рассчитаны в ценах по состоянию на 01.01.2023г. и приведены без учета налога на добавленную стоимость, уплаты земельного налога и налога на имущество организации, поэтому для определения стоимости мероприятия в ценах прогнозного периода применен ИПЦ
№ п/п | Наименование расценки. | Номер расценки. | Измеритель. | Количество. | Норматив цены. Тыс. руб без НДС | Коэф. Пересчета Ц1 | Стоимость мероприятия в ценах на 01.01.2023г., тыс. руб (без НДС) | Стоимость мероприятия в ценах прогнозного периода
1. Строительство КТП 10/0,4кВ 630кВА
1 | УНЦ КТП киоскового типа 6 - 20 кВ (тыс. руб.) | Э1-08-1..2 | 1 ед. | 630 | 3571.53 | 1.4 | 5000.142
Всего: | [6 empty] | 5000.142 | 0
ИТОГО по мероприятию: | [6 empty] | 5000.142 | 0

## БКТП 2х1600
Таблица №3
Определение стоимости мероприятия ивестиционной программы ООО "Трансэнерго" на 2027 г. в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства, утвержденными в соответствии с приказом Министерством энергетики Российской Федерации № 131 от 26.02.2024г.
Наименование мероприятия: |  | Строительство БКТП 2х1600кВА по адресу г. Хабаровск, переулок Полярный - переулок Резервный
Год реализации проекта: |  | 2027 | год
Необходимый состав работ для реализации мероприятия: |  | Строительство БКТП 2х1600кВА
Укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства (УНЦ) рассчитаны в ценах по состоянию на 01.01.2023г. и приведены без учета налога на добавленную стоимость, уплаты земельного налога и налога на имущество организации, поэтому для определения стоимости мероприятия в ценах прогнозного периода применен ИПЦ
№ п/п | Наименование расценки. | Номер расценки. | Измеритель. | Количество. | Норматив цены. Тыс. руб без НДС | Коэф. Пересчета Ц1 | Стоимость мероприятия в ценах на 01.01.2023г., тыс. руб (без НДС) | Стоимость мероприятия в ценах прогнозного периода
1. Строительство БКТП 6/0,4кВ 2*1600кВА
1 | УНЦ КТП блочного типа (бетонные, сэндвич-панели) 6 - 20 кВ (тыс. руб.) | Э3-11-1..2 | 1 ед. | 1600 | 25597.74 | 1.49 | 38140.6326
[6 empty] | Всего: | 38140.6326 | 0
ИТОГО по мероприятию: | [6 empty] | 38140.6326 | 0

## АСДУЭ
Таблица №4
Определение стоимости мероприятия ивестиционной программы ООО "Трансэнерго" на 2027 г. в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства, утвержденными в соответствии с приказом Министерством энергетики Российской Федерации № 131 от 26.02.2024г.
Наименование мероприятия: |  | Создание АСДУЭ с размещением оборудования в ЦРП ул. Руднева 80, ЦРП 179 СРЗ, РП-1 ул. Портовая-1
Год реализации проекта: |  | 2027 | год
Необходимый состав работ для реализации мероприятия: |  | Создание АСДУЭ с размещением оборудования в ЦРП ул. Руднева 80, ЦРП 179 СРЗ, РП-1 ул. Портовая-1
Укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства (УНЦ) рассчитаны в ценах по состоянию на 01.01.2023г. и приведены без учета налога на добавленную стоимость, уплаты земельного налога и налога на имущество организации, поэтому для определения стоимости мероприятия в ценах прогнозного периода применен ИПЦ
№ п/п | Наименование расценки. | Номер расценки. | Измеритель. | Количество. | Норматив цены. Тыс. руб без НДС | Коэф. Пересчета Ц1 | Стоимость мероприятия в ценах на 01.01.2023г., тыс. руб (без НДС) | Стоимость мероприятия в ценах прогнозного периода
1. ИВКЭ (информационно вычеслительный комплекс электроустановки)
1 | УНЦ ИВКЭ | А2-01 | 1 ед. | 3 | 325.6 | 1.17 | 1142.856
Всего: | [6 empty] | 1142.856
2. АСУТП (автоматизированная система управления технологическими процессами)
2 | УНЦ АСУТП присоединения 6 - 20 кВ | А4-01 | 1 ед. | 48 | 330.05 | 1.56 | 24714.144
3 | УНЦ систем АСУ ТП и ТМ. Шкаф сетевой коммутации с четырьмя коммутаторами и двумя серверами системы | А5-04 | 1 ед. | 1 | 11261.58 | 1.56 | 17568.0648
4 | АРМ оперативного персонала | А5-07 | 1 ед. | 1 | 860.27 | 1.56 | 1342.0212
Всего: | [6 empty] | 43624.23
ИТОГО по мероприятию: | [6 empty] | 44767.086

## ВЛ-0,4кВ Флотская-Верхнебазовая
Таблица №5
Определение стоимости мероприятия ивестиционной программы ООО "Трансэнерго" на 2027 г. в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства, утвержденными в соответствии с приказом Министерством энергетики Российской Федерации № 131 от 26.02.2024г.
Наименование мероприятия: |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-40 ул. Флотская - ул. Верхнебазовая
Год реализации проекта: |  | 2027 | год
Необходимый состав работ для реализации мероприятия: |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-40 ул. Флотская - ул. Верхнебазовая
Укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства (УНЦ) рассчитаны в ценах по состоянию на 01.01.2023г. и приведены без учета налога на добавленную стоимость, уплаты земельного налога и налога на имущество организации, поэтому для определения стоимости мероприятия в ценах прогнозного периода применен ИПЦ
№ п/п | Наименование расценки. | Номер расценки. | Измеритель. | Количество. | Норматив цены. Тыс. руб без НДС | Коэф. Пересчета Ц1 | Стоимость мероприятия в ценах на 01.01.2023г., тыс. руб (без НДС) | Стоимость мероприятия в ценах прогнозного периода
1. Демонтаж СИП4 4х50, деревянных опор ВЛ-0,4кВ
№ п/п | Наименование расценки. | Номер расценки. | Измеритель. | Количество. | Норматив цены. | Коэф. Перехода Ц2 | Всего (тыс. руб)
1. | УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4 - 750 кВ | М2-01-1..2 | 1 км. | 0.773 | 300.27 | 1.61 | 373.695 | 0
Всего: | [6 empty] | 373.695 | 0
2. Монтаж СИП4 4х95, монтаж ж/б опор СВ-95
2. | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода ( тыс. руб.) | Л1-01-1..4 | 1 км. | 0.773 | 963.68 | 3.03 | 2257.1217 | 0
3. | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода (тыс. руб.) | Л2-01-1..4 | 1 т опор | 17 | 21.48 |  | 365.16
4. | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ (тысч. Руб.) | Л7-05 – 1..4 | 1 км. | 0.773 | 1562.5 | 1.66 | 2004.9688
Всего | [6 empty] | 4627.2504 | 0
ИТОГО по мероприятию: | [6 empty] | 5000.9454

## ВЛ-0,4кВ Каменногорская
Таблица №6
Определение стоимости мероприятия ивестиционной программы ООО "Трансэнерго" на 2027 г. в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства, утвержденными в соответствии с приказом Министерством энергетики Российской Федерации № 131 от 26.02.2024г.
Наименование мероприятия: |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-44 ул. Каменногорская - ул. Верхнебазовая
Год реализации проекта: |  | 2027 | год
Необходимый состав работ для реализации мероприятия: |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-44 ул. Каменногорская - ул. Верхнебазовая
Укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства (УНЦ) рассчитаны в ценах по состоянию на 01.01.2023г. и приведены без учета налога на добавленную стоимость, уплаты земельного налога и налога на имущество организации, поэтому для определения стоимости мероприятия в ценах прогнозного периода применен ИПЦ
№ п/п | Наименование расценки. | Номер расценки. | Измеритель. | Количество. | Норматив цены. Тыс. руб без НДС | Коэф. Пересчета Ц1 | Стоимость мероприятия в ценах на 01.01.2023г., тыс. руб (без НДС) | Стоимость мероприятия в ценах прогнозного периода
1. Демонтаж СИП4 4х50, деревянных опор ВЛ-0,4кВ
№ п/п | Наименование расценки. | Номер расценки. | Измеритель. | Количество. | Норматив цены. | Коэф. Перехода Ц2 | Всего (тыс. руб)
1. | УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4 - 750 кВ | М2-01-1..2 | 1 км. | 0.663 | 300.27 | 1.61 | 320.5172 | 0
Всего: | [6 empty] | 320.5172 | 0
2. Монтаж СИП4 4х95, монтаж ж/б опор СВ-95
2. | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода ( тыс. руб.) | Л1-01-1..4 | 1 км. | 0.663 | 963.68 | 3.03 | 1935.9271 | 0
3. | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода (тыс. руб.) | Л2-01-1..4 | 1 т опор | 9 | 21.48 |  | 193.32
4. | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ (тысч. Руб.) | Л7-05 – 1..4 | 1 км. | 0.663 | 1562.5 | 1.66 | 1719.6562
Всего | [6 empty] | 3848.9034 | 0
ИТОГО по мероприятию: | [6 empty] | 4169.4206

## ВЛ-0,4кВ Партизанская
Таблица №7
Определение стоимости мероприятия ивестиционной программы ООО "Трансэнерго" на 2027 г. в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства, утвержденными в соответствии с приказом Министерством энергетики Российской Федерации № 131 от 26.02.2024г.
Наименование мероприятия: |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-49 ул. Партизанская
Год реализации проекта: |  | 2027 | год
Необходимый состав работ для реализации мероприятия: |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-49 ул. Партизанская
Укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства (УНЦ) рассчитаны в ценах по состоянию на 01.01.2023г. и приведены без учета налога на добавленную стоимость, уплаты земельного налога и налога на имущество организации, поэтому для определения стоимости мероприятия в ценах прогнозного периода применен ИПЦ
№ п/п | Наименование расценки. | Номер расценки. | Измеритель. | Количество. | Норматив цены. Тыс. руб без НДС | Коэф. Пересчета Ц1 | Стоимость мероприятия в ценах на 01.01.2023г., тыс. руб (без НДС) | Стоимость мероприятия в ценах прогнозного периода
1. Демонтаж СИП4 4х50, деревянных опор ВЛ-0,4кВ
№ п/п | Наименование расценки. | Номер расценки. | Измеритель. | Количество. | Норматив цены. | Коэф. Перехода Ц2 | Всего (тыс. руб)
1. | УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4 - 750 кВ | М2-01-1..2 | 1 км. | 0.57 | 300.27 | 1.61 | 275.5578 | 0
Всего: | [6 empty] | 275.5578 | 0
2. Монтаж СИП4 4х95, монтаж ж/б опор СВ-95
2. | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода ( тыс. руб.) | Л1-01-1..4 | 1 км. | 0.57 | 963.68 | 3.03 | 1664.3717 | 0
3. | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода (тыс. руб.) | Л2-01-1..4 | 1 т опор | 10 | 21.48 |  | 214.8
4. | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ (тысч. Руб.) | Л7-05 – 1..4 | 1 км. | 0.57 | 1562.5 | 1.66 | 1478.4375
Всего | [6 empty] | 3357.6092 | 0
ИТОГО по мероприятию: | [6 empty] | 3633.167